## 業務工程計画 (hidden)
業務工程計画
月 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計
業務区分 | [14 empty] | 延べ工事監理要員数
統括監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
|  | 実施 | [13 empty] | 人・日
主任：意匠担当工事監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） |  | 実施 | [13 empty] | 人・日
主任：構造担当工事監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） |  | 実施 | [13 empty] | 人・日
建築設備資格者 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） |  | 実施 | [13 empty] | 人・日
主任：電気設備担当工事監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） |  | 実施 | [13 empty] | 人・日
主任：機械設備担当工事監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
（ ・ 協力事務所） |  | 実施 | [13 empty] | 人・日
担当：意匠担当工事監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
|  | 実施 | [12 empty] | （うち | 人・日）
担当：構造担当工事監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
|  | 実施 | [12 empty] | （うち | 人・日）
担当：電気設備担当工事監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
|  | 実施 | [12 empty] | （うち | 人・日）
担当：機械設備担当工事監理員 |  | 配置 | [13 empty] | 人・日
|  | 実施 | [12 empty] | （うち | 人・日）
| 備考 | １．各監理員の区分ごとに配置期間を線表で表示し、開始日及び完了日を当該線上に記入する。
２．各主任工事監理員のうち協力事務所に依存する部分は、業務区分欄（ ）内の・印に◎を記入する。
３．各担当工事監理員のうち協力事務所に依存する部分は、（ ）内書きで人・日数を記入する。
４．各監理員の配置にあたっては、請負者等から提出される工事の実施工程表（参考添付）を十分検討の上行うこと。
（ ・ 協力事務所）
（ ◎ 協力事務所）

## 受注者管理体制系統図 (hidden)
受注者管理体制系統図
受注者
○○○設計事務所
統括監理員
堺 一郎
資格番号
一級建築士 （ ）号
建築設備資格者
・ 協力事務所
○○○設計事務所
堺 二郎
資格番号
建築設備士 （ ）号
意匠担当 | 構造担当 | 電気設備担当 | 機械設備担当
工事監理員 | 工事監理員 | 工事監理員 | 工事監理員
主任：堺 太郎 | 主任：堺 五郎 | 主任：堺 三郎 | 主任：堺 四郎
担当：堺 ○○ | 担当：堺 ○○ | 担当：堺 ○○ | 担当：堺 ○○
担当：堺 ○○ | 担当：堺 ○○ | 担当：堺 ○○ | 担当：堺 ○○
・ 協力事務所 | ・ 協力事務所 | ・ 協力事務所 | ・ 協力事務所
○○○設計事務所 | ○○○設計事務所 | ○○○設計事務所 | ○○○設計事務所
主任：小堺 太郎 | 主任：小堺 五郎 | 主任：小堺 三郎 | 主任：小堺 四郎
担当：小堺 ○○ | 担当：小堺 ○○ | 担当：小堺 ○○ | 担当：小堺 ○○
担当：小堺 ○○ | 担当：小堺 ○○ | 担当：小堺 ○○ | 担当：小堺 ○○
※ 協力事務所がある場合は、各担当工事監理員下欄（ ）内の・印に◎印を記入し、設計事務所名及び担当者名を記載する。
・ 協力事務所
◎ 協力事務所

## 施工監理報告書（大阪市ﾍﾞｰｽ） (hidden)
施工監理報告書
○月 | 時間 | 工事進捗状況 | 業務内容 | 印
1日 | ○○：○○
～
（月） | ○○：○○
2日 | ○○：○○
～
（火） | ○○：○○
3日 | ○○：○○
～
（水） | ○○：○○
4日 | ○○：○○
～
（木） | ○○：○○
5日 | ○○：○○
～
（金） | ○○：○○
6日 | ○○：○○
～
（土） | ○○：○○
7日 | ○○：○○
～
（日） | ○○：○○
8日 | ○○：○○
～
（月） | ○○：○○
9日 | ○○：○○
～
（火） | ○○：○○
10日 | ○○：○○
～
（水） | ○○：○○
11日 | ○○：○○
～
（木） | ○○：○○
12日 | ○○：○○
～
（金） | ○○：○○
13日 | ○○：○○
～
（土） | ○○：○○
14日 | ○○：○○
～
（日） | ○○：○○
15日 | ○○：○○
～
（月） | ○○：○○
備考
施工監理報告書
○月 | 時間 | 工事進捗状況 | 業務内容 | 印
16日 | ○○：○○
～
（火） | ○○：○○
17日 | ○○：○○
～
（水） | ○○：○○
18日 | ○○：○○
～
（木） | ○○：○○
19日 | ○○：○○
～
（金） | ○○：○○
20日 | ○○：○○
～
（土） | ○○：○○
21日 | ○○：○○
～
（日） | ○○：○○
22日 | ○○：○○
～
（月） | ○○：○○
23日 | ○○：○○
～
（火） | ○○：○○
24日 | ○○：○○
～
（水） | ○○：○○
25日 | ○○：○○
～
（木） | ○○：○○
26日 | ○○：○○
～
（金） | ○○：○○
27日 | ○○：○○
～
（土） | ○○：○○
28日 | ○○：○○
～
（日） | ○○：○○
29日 | ○○：○○
～
（月） | ○○：○○
30日 | ○○：○○
～
（火） | ○○：○○
31日 | ○○：○○
～
（水） | ○○：○○
備考

## 業務報告書について
平成２２年５月
＜ 業務報告書について ＞
|  | ・ | 毎月５日までに提出のこと。提出部数は１部とする。
○ 業務日報
|  | ・ | 具体的な監理内容を、建築・設備、また書類・現場等の別なく同一の書式に記載
を行うこと。
|  | ・ | 現場事務所作業・設計事務所作業等を問わず、本監理業務内容を記載すること。
|  | ・ | 別紙記載例を参照のこと。
○ 工事出来高推進表
|  | ・ | 各発注工事毎に提出すること。
|  | ・ | 進捗状況欄には該当月の具体的な主要工事内容の記載を行うこと。
|  | ・ | 遅延日数が１０日以上の場合、対策等欄に遅延理由及び対策を記入すること。
また、工事総合行程表も併せて提出すること。
○ 工事進捗写真
|  | ・ | 工事出来高進捗表の進捗状況欄記載内容に対応した写真を提供すること。
|  | ・ | 提出枚数は２枚程度とする。
○ 工事月間工程表
|  | ・ | 報告月及び翌月の予定工程表を提出すること。
|  | ・ | 監理業務対象工事ごと（本市発注工事ごと）に提出すること。
工事請負業者の書式でもよい。
|  | ・ | 記載例 ： ９月の業務報告書には、１０月（翌月分）の予定工程表を添付、９月の
予定工程表への実施を赤線（実線）で記入して実施工程表として提出すること。
○ 報告書等（報告書・協議書・指示書・打ち合わせ記録簿）
|  | ・ | 適宜提出し市より返却を受けた報告月分の報告書等を整理の上、提出すること。
|  | ・ | 報告書等の内容と業務日報の記載内容は整合させること。
※上記書類について、電子データを併せて提出すること。

## 業務報告書
令和○○年○○月○○日
堺 市 長 | 殿
|  | 受注者 | 住所
氏名
業務報告書 （令和○○年○○月）
工事監理委託業務について、下記のとおり報告します。
記
１．業務名称 | ○○○工事監理業務
２．履行期間 | 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
３．業務報告 | 以下の書類を提出し報告とします。
① 業務日報
② 工事出来高進捗表（建築・電気・機械・ガス）
③ 工事進捗写真
④ 工事月間工程表
⑤ 報告書等綴り（報告書・協議書・指示書・打合せ記録簿）
本報告書を受理する。
|  |  |  | 建築課長 | 課長補佐 | 係長 | 担当者
|  |  |  | 設備課長 | 課長補佐 | 係長 | 担当者

## 業務日報
業務日報
業務名称
統括監理員 |  |  | 電気設備 工事監理員
建築 工事監理員 |  |  | 機械設備 工事監理員
・8月17日（火）
・建築
土間開口部斫り確認
| ・機械設備 | 作業なし
| ・電気設備 | 作業なし
・8月18日（水）
| ・建築 | 作業なし
| ・機械設備 | 作業なし
| ・電気設備 | 作業なし

## 建築進捗表
工 事 出 来 高 進 捗 表
[ 建 築 工 事 ]
工事 月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
年 | 22 | [8 empty] | 23
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
予定 ％ | 0 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100
実行 ％ | 0 | 4 | 9 | 12 | 18 | 26 | 40 | 55 | 60 | 70 | 85 | 98 | 100
進捗状況 | [13 empty] | 遅延日数
日
対策等

## 電気進捗表
工 事 出 来 高 進 捗 表
[ 電気設備工 事 ]
工事 月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
年 | 22 | [8 empty] | 23
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
予定 ％ | 0 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100
実行 ％ | 0 | 4 | 9 | 12 | 18 | 26 | 40 | 55 | 60 | 70 | 85 | 98 | 100
進捗状況 | [13 empty] | 遅延日数
日
対策等

## 機械進捗表
工 事 出 来 高 進 捗 表
[ 機械設備工 事 ]
工事 月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
年 | 22 | [8 empty] | 23
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
予定 ％ | 0 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100
実行 ％ | 0 | 4 | 9 | 12 | 18 | 26 | 40 | 55 | 60 | 70 | 85 | 98 | 100
進捗状況 | [13 empty] | 遅延日数
日
対策等

## ガス進捗表
工 事 出 来 高 進 捗 表
[ ガス設備工 事 ]
工事 月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
年 | 22 | [8 empty] | 23
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
予定 ％ | 0 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100
実行 ％ | 0 | 4 | 9 | 12 | 18 | 26 | 40 | 55 | 60 | 70 | 85 | 98 | 100
進捗状況 | [13 empty] | 遅延日数
日
対策等

## 報告書（適）
報 告 書 |  | 年 月 日
委託業務名 称 |  | 受注者名
統括監理員
下記事項について 報告 します。 |  |  |  | （添付資料 葉）
確 認 事 項 ： |  |  | 左記内容について | 適
上記について、設計図書の内容に適合することを確認しました。
上記事項について 受理 ・ 承諾 する。 |  |  | 係 長 | 監督員
年 月 日
上記事項について 受理 する。 |  |  | 現 場 代理人
年 月 日

## 報告書(否)
報 告 書 |  | 年 月 日
委託業務名 称 |  | 受注者名
統括監理員
下記事項について 報告 します。 |  |  |  | （添付資料 葉）
確 認 事 項 ： |  |  | 左記内容について | 否
否とした場合の理由及び改善案
上記事項について 受理 ・ 承諾 する。 |  |  | 係 長 | 監督員
年 月 日
上記事項について 受理 する。 |  |  | 現 場 代理人
年 月 日

## 協議書
協 議 書 |  |  | 年 月 日
委託業務 名 称 |  | 受注者名
統括監理員
下記事項について 協議 します。 |  |  |  | （添付資料 葉）
協議事項：
協議結果：
上記事項について 受理 する。 |  |  | 係 長 | 監督員
年 月 日

## 打合せ記録簿 (監理⇔請負)
《監理事務所⇔請負業者》
打合せ記録簿 |  |  | 令和○○年○○月○○日
業務名称 |  |  | 頁 | ／
出席者 |  |  | 統括監理員 | 工事監理員 | 現場代理人
場所 | 打合せ 方 式 | 会議 ・ 電話 ・ （ ）
（打合せ内容）

## 指示書（堺市⇒監理）
《堺市⇒監理事務所》
指 示 書 |  | 令和○○年○○月○○日
委託業務 名 称 |  | 係 長 | 監督員
下記事項について指示します。 |  |  | （添付資料 葉）
指示事項：
上記の指示事項について承諾しました。 |  | 統 括 監理員 | 担当者
年 月 日

## 指示書（堺市⇒請負)
《堺市⇒請負業者》
指 示 書 |  | 年 月 日
委託業務 名 称 |  | 係 長 | 監督員
下記事項について指示します。 |  |  | （添付資料 葉）
指示事項：
上記の指示事項について承諾しました。 |  | 現 場 代理人
年 月 日

## 現場決議録について
現場決議録について
・ | 設計変更に至らない軽微な変更は、その都度協議し、現場決議録で処理する。
・ | 協議項目ごとに内容を整理し現場決議録を作成する。
・ | 現場決議録と合わせて下記の書類を作成しファイルに綴じ提出する。
・変更内容の判る内訳明細書
・拾い出し図面、拾い出し表
・単価根拠、メーカー見積
・参考図面
・ | 単価根拠については、下記による。
１．メーカー見積書、建設物価（契約月号）、カタログ単価
２．歩掛り等の積算基準は、「公共建築工事積算基準（国土交通省官房官庁営繕部監修）」を採用する。

## 現場決議録表紙
現 場 決 議 録
工 事 名 称 ：
|  |  |  | 堺市 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 担当
監 理 事 務 所
印
| Ｎｏ． | ～ | Ｎｏ． | の項目による請負代金の変更はありません。
請 負 業 者
印

## 現場決議録
現 場 決 議 録
| 工事名称： |  |  | （ ／ ）
Ｎo. | 協 議 日 | 原 設 計 | 現 場 変 更 | 変 更 理 由
◎ 重要な指示事項及び請負者と決めた事項については、すべて記録すること。