## 部分はつり改修
【外壁改修工事監理工程 （２０１９年）】 部分はつり改修
| 受 注 者 |  | 監理委託 | 発注者（市）
| 事務的作業 | 現場作業 | 監理委託 | 建築課 | 検査課
準 備 期 間 | ・学校打合せ |  | ・学校打合せ | ・学校打合せ
| ・関係官庁への届出 |  | ・関係官庁への届出 | ・報告書受理
確認
調 査 機 関 |  | ・仮設工事開始
|  | ・打診調査、マーキング | ・マーキング確認 | ・報告書受理
|  |  | （浮部分） | ・建築部確認（係長検査）
・仮設工事完了
マ l キ ン グ ・ は つ り 等 | ・調査図面作成（浮部 |  | ・調査図面照合、確認 | ・報告書受理
| 分）数量計算表含む |  | （浮部分）
・はつり開始
|  | ・躯体露筋、ひび割れ | ・はつり後壁面確認 | ・建築部確認（担当検査）
|  | 部等マーキング | 及び躯体露筋、ひび
割れ等ﾏｰｷﾝｸﾞ確認
| ・調査図面作成 |  | ・調査図面照合 | ・報告書受理
| （露筋等） |  | （露筋等） | ・建築部確認
| 数量計算表含む |  |  | （書面又は立会検査）
・躯体露筋、ひび割れ
部等処理
・はつり露筋等完了
⇒自主確認検査～手
直し
|  |  | ・監理確認検査 | ・報告書受理
（はつり、露筋、ひび
割れ等）
|  | ・監理確認検査の手直 | ・監理確認検査手直し | ・報告書受理
|  | し | 確認
| ・調査図面作成（最 |  | ・調査図面照合（最終） | ・調査図面照合（最終）
| 終）数量計算表含む |  |  | ・建築部確認（担当検査）
設計変更図書作成
整 形 工 事 |  | ・整形工事開始
|  | ・整形工事完了⇒自主 | ・監理確認検査
確認検査～手直し
|  | ・監理確認検査の手直し | ・監理確認検査手直し | ・建築部確認（担当検査）
確認
仕 上 げ 工 事 |  | ・仕上げ工事開始
|  | ・仕上げ工事完了⇒自主 | ・監理確認検査
確認検査～手直し
|  | ・監理確認検査の手直し | ・監理確認検査手直し | ・建築部確認（係長検査）
確認
|  | ・建築部確認検査の手 | ・建築部確認検査手直し | ・建築部確認検査手直し
|  | 直し | 確認 | 確認（書面又は立会検査）
竣 工 検 査 |  | ・仮設解体 | ・監理確認検査
|  | ・監理確認検査の手直 | ・監理確認検査手直し | ・建築部確認（係長検査）
|  | し | 確認
|  | ・建築部確認検査の手直 | ・建築部確認検査手直し | ・建築部確認検査の手直し | ・検査課竣工検査
|  | し | 確認 | 確認（書面又は立会検査） | （建築部同行）
|  | ・検査課竣工検査の手直 | ・竣工検査手直し確認 | ・竣工検査手直し確認 | ・検査課手直し確認
|  | し |  | （書面又は立会検査） | （建築部同行）
引 渡 |  | ・竣工引き渡し
※「係長検査」とは、所属の係の長又は課内の係長立会で検査し、金額の増減要因を確認する検査。
※「担当検査」とは、担当者を含め２名以上で設計図書通り施工が行われているか確認する検査。
※「書面又は立会検査」とは、原則として書面で設計図書通りの施工を確認するが、箇所数や内容によっては係長検査又は
担当検査にて立会検査する。
約１か月間

## アル骨改修
【外壁改修工事監理工程 （２０１９年）】 アル骨改修
| 受 注 者 |  | 監理委託 | 発注者（市）
| 事務的作業 | 現場作業 | 監理委託 | 建築課 | 検査課
準 備 期 間 | ・学校打合せ |  | ・学校打合せ | ・学校打合せ
| ・関係官庁への届出 |  | ・関係官庁への届出 | ・報告書受理
確認
調 査 機 関 |  | ・仮設工事開始
|  | ・はつり範囲、撤去物、 | ・図面照合 | ・報告書受理
設備配管の迂回範囲
の確認
|  | ・仮設工事完了 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
は つ り 等 |  | ・はつり開始
|  | ・躯体露筋、ひび割れ | ・はつり後壁面確認 | ・報告書受理
|  | 部等マーキング | 及び躯体露筋、ひび
割れ等ﾏｰｷﾝｸﾞ確認
| ・調査図面作成（露筋 |  | ・調査図面照合 | ・報告書受理
| 等）数量計算表含む |  | （露筋等） | ・建築部確認（係長検査）
・躯体露筋、ひび割れ
部等処理
|  | ・はつり露筋等完了⇒ | ・監理確認検査（はつり、 | ・報告書受理
|  | 自主確認検査～手直し | 露筋、ひび割れ等）
|  | ・監理確認検査の手直 | ・監理確認検査手直し | ・報告書受理
|  | し | 確認
| ・調査図面作成（最 |  | ・調査図面照合（最終） | ・調査図面照合（最終）
| 終）数量計算表含む |  |  | ・建築部確認（担当検査）
設計変更図書作成
整 形 工 事 |  | ・整形工事開始
|  | ・下塗自主検査（亀裂防 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
止ﾈｯﾄ施工前）～手直し
|  | ・監理確認検査の手直し | ・監理確認検査手直し | ・報告書受理
確認
|  |  | ・整形工事施工状況確認 | ・報告書受理
|  | ・整形工事完了⇒ | ・監理確認検査 | ・報告書受理
自主確認検査～手直し
|  | 監理確認検査の手直し | ・監理確認検査手直し | ・建築部確認（担当検査）
確認
仕 上 げ 工 事 |  | ・仕上げ工事開始
|  | ・仕上げ工事完了⇒自主 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
確認検査～手直し
|  | ・監理確認検査の手直し | ・監理確認検査手直し | ・建築部確認（係長検査）
確認
|  | ・建築部確認検査の手 | ・建築部確認検査手直し | ・建築部確認検査手直し
|  | 直し | 確認 | 確認（書面又は立会検査）
竣 工 検 査 |  | ・仮設解体 | ・監理確認検査
|  | ・監理確認検査の手直 | ・監理確認検査手直し | ・建築部確認（係長検査）
|  | し | 確認
|  | ・建築部確認検査の手直 | ・建築部確認検査手直し | ・建築部確認検査の手直し | ・検査課竣工検査
|  | し | 確認 | 確認（書面又は立会検査） | （建築部同行）
|  | ・検査課竣工検査の手直 | ・竣工検査手直し確認 | ・竣工検査手直し確認 | ・検査課手直し確認
|  | し |  | （書面又は立会検査） | （建築部同行）
引 渡 |  | ・竣工引き渡し
※「係長検査」とは、所属の係の長又は課内の係長立会で検査し、金額の増減要因を確認する検査。
※「担当検査」とは、担当者を含め２名以上で設計図書通り施工が行われているか確認する検査。
※「書面又は立会検査」とは、原則として書面で設計図書通りの施工を確認するが、箇所数や内容によっては係長検査又は
担当検査にて立会検査する。
約１か月間