## 一覧
工事関係提出書類様式 一覧
令和８年４月
No. | 書 類 名 称 | 備考 | 国土交通省 標準様式番号
【参考】 様式－１ | 施工体制台帳、再下請負通知書、 作業員名簿 | 【参考】 国官技第319号、国営建技第16号 R3.3.5 「施工体制台帳に係る書類の提出について」
【参考】 様式－２ | 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
様式－３ | 工事打合せ簿、 工事打合せ簿（施工計画、材料承諾用） |  | 様式-9
様式－４ | 材料確認書 |  | 様式-10
様式－５ | 段階確認書 |  | 様式-11
様式－６ | 確認・立会依頼書 |  | 様式-12
様式－７ | 休日・夜間作業届出書
様式－８ | 工事事故速報 |  | 様式-13
様式－９ | 工事月報（工事履行報告）
様式－１０ | 建設副産物等処分集計表
様式－１１ | 工期延期届 |  | 様式-23
様式－１２ | 創意工夫・社会性に関する実施状況 |  | 様式-34
様式－１３ | 発生土処理計画書
様式－１４ | 廃棄物処理計画書 | 【参考】（環境省）建設廃棄物処理指針（平成22年度版）
【参考】 様式－１５ | 出来形管理図表 (10点未満の場合は必要なし) | 項目が同一であれば、様式の形式は問いません ※10点未満の場合は、出来形管理資料の提出に代える事ができる | 様式-31
様式－１６ | 出来形合否判定総括表 | ICT活用工事の場合 | 様式-31-2
【参考】 様式－１7 | 品質管理図表 (10点未満の場合は必要なし) | 項目が同一であれば、様式の形式は問いません | 様式-32
様式－１８ | 工事出来高内訳書 | インフレスライド、出来形検査時に提出
様式－１９ | 支給品受領書 |  | 様式-24
様式－２０ | 支給品精算書 |  | 様式-25
様式－２１ | 現場発生品調書 |  | 様式-28
※ 国土交通省の「工事関係書類の標準様式」として標準化している様式は、 「国土交通省標準化様式番号」を記載しております。

## 1-1
参考（様式-1-1）
[17 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
[21 empty] | 住所 電話番号 |  | 〒
| 建設業の 許可 |  |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
（TEL － － ）
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[8 empty] | 知事 一般 | [12 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  |  | 〒
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [9 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | ※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [8 empty] | ※専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 | [9 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [9 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [8 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [8 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
（記入要領）
| 1 | 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付する | [18 empty] | ※ ［主任技術者、専門技術者の記入要領］
|  | ことにより記載を省略することができる。 | [18 empty] | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任] | [7 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記
| 2 | 監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。 | [18 empty] | のいずれかに○印を付すこと。 | [7 empty] | 入する。)
| 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [18 empty] | ２． 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の | [7 empty] | ①経験年数による場合
|  | るために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専 | [18 empty] | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [7 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
|  | 門技術者を兼ねることができる。) | [18 empty] | るために必要な主任技術者を記載する。（一式工 | [7 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
| 4 | 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り | [18 empty] | 事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての | [7 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
|  | ① | 各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場 | [17 empty] | 資格を有する場合は専門技術者を兼ねることがで | [7 empty] | ②資格等による場合
|  |  | 合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未 | [17 empty] | きる。） | [7 empty] | １）建設業法「技術検定」
|  |  | 加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外 | [17 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技 | [7 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
|  |  | される場合は「適用除外」に○を付けること。 | [17 empty] | 術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [7 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  | ② | 元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所につい | [25 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  | て記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下 | [25 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  |  | 請契約の欄に「同上」と記載すること。 | [25 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
|  | ③ | 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載 | [25 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
|  |  | こと。 | [17 empty] | ※ [健康保険等の加入状況の記入要領]
|  | ④ | 厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係 | [17 empty] | １．下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請
|  |  | る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [17 empty] | 契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の営業所整理記号等を記載すること。
|  | ⑤ | 雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合 | [17 empty] | ２．各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合
|  |  | は、本店の労働保険番号を記載すること。 | [17 empty] | （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」
| 5 | 一号特定技能外国人の従事の状況について | [18 empty] | に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場
|  | 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の | [18 empty] | 合は「適用除外」に○印を付けること。
|  | 二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、 | [18 empty] | ３．健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する
|  | 従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。 | [18 empty] | こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| 6 | 外国人建設就労者の従事の状況について | [18 empty] | ４．厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営
|  | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資 | [18 empty] | 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  | 格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。） | [18 empty] | ５．雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、
|  | が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。 | [18 empty] | 本店の労働保険番号を記載すること。
| 7 | 外国人技能実習生の従事の状況について
|  | 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在 | [19 empty] | ※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］ 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
| 8 | 警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記載すること。(下請が警備会社のみの場合は提出不要)
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 1-2
参考（様式-1-2）
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[12 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号 |  | 〒
[13 empty] | 住所 | [10 empty] | （TEL － － ）
工事名称 及び 工事内容
元請名称・ 事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・ 事業者ID
[13 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等 の加入状況 |  |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | ※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | ※専門技術者名
資格内容
監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名 | [22 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | ※専門技術者名
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [7 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人 の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
| ※ ［主任技術者、専門技術者の記入要領］ | [19 empty] | ※ ［主任技術者、専門技術者の記入要領］
| １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任] | [7 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記 | [11 empty] | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任] | [8 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記
| のいずれかに○印を付すこと。 | [7 empty] | 入する。) | [11 empty] | のいずれかに○印を付すこと。 | [8 empty] | 入する。)
| ２． 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の | [7 empty] | ①経験年数による場合 | [11 empty] | ２． 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の | [8 empty] | ①経験年数による場合
| 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [7 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験 | [11 empty] | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す | [8 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
| るために必要な主任技術者を記載する。（一式工 | [7 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験 | [11 empty] | るために必要な主任技術者を記載する。（一式工 | [8 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
| 事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての | [7 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験 | [11 empty] | 事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての | [8 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
| 資格を有する場合は専門技術者を兼ねることがで | [7 empty] | ②資格等による場合 | [11 empty] | 資格を有する場合は専門技術者を兼ねることがで | [8 empty] | ②資格等による場合
| きる。） | [7 empty] | １）建設業法「技術検定」 | [11 empty] | きる。） | [8 empty] | １）建設業法「技術検定」
| 複数の専門工事を施工するために複数の専門技 | [7 empty] | ２）建築士法「建築士試験」 | [11 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技 | [8 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
| 術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [7 empty] | ３）技術士法「技術士試験」 | [11 empty] | 術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [8 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
[9 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」 | [20 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
[9 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 | [20 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
[9 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」 | [20 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
[9 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」 | [20 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
| ※ [健康保険等の加入状況の記入要領] | [19 empty] | ※ [健康保険等の加入状況の記入要領]
| １．下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請 | [19 empty] | １．下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請
| 契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の営業所整理記号等を記載すること。 | [19 empty] | 契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の営業所整理記号等を記載すること。
| ２．各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合 | [19 empty] | ２．各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合
| （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」 | [19 empty] | （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」
| に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場 | [19 empty] | に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場
| 合は「適用除外」に○印を付けること。 | [19 empty] | 合は「適用除外」に○印を付けること。
| ３．健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する | [19 empty] | ３．健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する
| こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [19 empty] | こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ４．厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営 | [19 empty] | ４．厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営
| 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。 | [19 empty] | 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
| ５．雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、 | [19 empty] | ５．雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、
| 本店の労働保険番号を記載すること。 | [19 empty] | 本店の労働保険番号を記載すること。
|  | ※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］ 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。 | [19 empty] | ※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］ 一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
|  | ※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）が建設工事に従事する場合「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。 | [19 empty] | ※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］ 出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 1-3
参考（様式-1-3） | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …１号特定技能外国人 | [8 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
１特
未
再

## 2(樹形図形式)
参考（様式-2）
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
| ※ 一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。また、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業廃棄物及び建設発生土処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分者）、並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこととし、建設発生土等の搬入先についても、施工体系図の中で明示するものとする。 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
※ 工事作業所災害防止協議会とは、労働安全衛生法第30条に基づく協議組織をいう。
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 2(表形式)
参考(様式-2)
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 名 | [8 empty] | 工 期
工 事 名 称
元請名・事業者ID
監 督 員 名 | [8 empty] | 会長(統括安全衛生責任者)
監理技術者名 | [8 empty] | 元方安全衛生管理者
監理技術者を補佐する者 | [8 empty] | 副 会 長
専門技術者名 | [8 empty] | 副 会 長
| 担当工事内容 | [7 empty] | 書 記
専門技術者名
| 担当工事内容 | [6 empty] | ※この書類は、下請負業者編成表に基づき、元請業者が作成する。
※ 一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。また、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業廃棄物及び建設発生土処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分者）、並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこととし、建設発生土等の搬入先についても、施工体系図の中で明示するものとする。
※ 工事作業所災害防止協議会とは、労働安全衛生法第30条に基づく協議組織をいう。
番号 | 請負 次数 | 企業名・事業者ID | 代表者氏名 | 工事内容 | 工期 | 建設業許可番号1 | 建設業許可番号2 | 安全衛生 責任者 | 主任 技術者 | 特定専門 工事該当 の有無 | 専門技術者 | 担当 工事内容
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1

## 2(表形式・記入例)
参考(様式-2)
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（記載例）
発 注 者 名 |  |  | 北海道開発局 | [5 empty] | 工 期 | 自 2020年6月1日
工 事 名 称 |  |  | 道道〇〇号線道路改良工事 | [6 empty] | 至 2022年8月31日
元請名・事業者ID |  |  | 北海道建設株式会社（01234567890123）
監 督 員 名 |  |  | 札幌 一郎 | [5 empty] | 会長(統括安全衛生責任者) |  | 函館 四郎
監理技術者名 |  |  | 小樽 二郎 | [5 empty] | 元方安全衛生管理者 |  | 室蘭 五郎
監理技術者を補佐する者 |  |  | 旭川 三郎 | [5 empty] | 副 会 長 |  | 北見 六郎
専門技術者名 | [8 empty] | 副 会 長
| 担当工事内容 | [7 empty] | 書 記 |  | 釧路 七郎
専門技術者名
| 担当工事内容 | [6 empty] | ※この書類は、下請負業者編成表に基づき、元請業者が作成する。
※ 一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。また、建設工事だけではなく建設工事以外を請け負う下請負人（産業廃棄物及び建設発生土処理業者（収集運搬業者、中間処理・最終処分者）、並びに警備業者等）においても、記載すべき下請負人の対象として扱うこととし、建設発生土等の搬入先についても、施工体系図の中で明示するものとする。
※ 工事作業所災害防止協議会とは、労働安全衛生法第30条に基づく協議組織をいう。
番号 | 請負 次数 | 企業名・事業者ID | 代表者氏名 | 工事内容 | 工期 | 建設業許可番号1 | 建設業許可番号2 | 安全衛生 責任者 | 主任 技術者 | 特定専門 工事該当 の有無 | 専門技術者 | 担当 工事内容
1 | 1 | 青森建設工業株式会社 （12345678901234） | 八戸 一郎 | 一般土木工事 | 2020年6月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第12345号 |  | 三沢 二郎 | 弘前 三郎 | 無
| 2 | 岩手建設株式会社 （23456789012345） | 盛岡 一郎 | とび・土工工事 | 2020年8月19日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第34567号 |  | 安比 二郎 | 平泉 三郎 | 無
| 2 | 株式会社秋田建設 （34567890123456） | 本庄 一郎 | 一般土木工事 | 2020年8月19日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （特-29）第45678号 |  | 由利 二郎 | 大潟 三郎 | 無
| 3 | 宮城圧送株式会社 （45678901234567） | 松島 一郎 | コンクリート工事 | 2020年8月26日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第56789号 |  | 石巻 二郎 | 女川 三郎 | 無
2 | 1 | 関東工業株式会社 （01234567890123） | 東京 一郎 | 一般土木工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第01234号 |  | 足立 二郎 | 大田 三郎 | 無
| 2 | 千葉建設株式会社（00123456789012） | 柏 一郎 | 型枠工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00123号 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00123号 | 松戸 二郎 | 成田 三郎 | 無
| 3 | 株式会社茨城土建 （00012345678901） | 水戸 一郎 | 型枠工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00124号 |  | 日立 二郎 | 鹿島 三郎 | 無
| 2 | 神奈川鉄筋株式会社 （0001234567890） | 横浜 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月1日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00125号 |  | 川崎 二郎 | 厚木 三郎 | 無
| 3 | 有限会社埼玉鉄筋 （0000123456789） | 大宮 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月21日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00126号 |  | 春日部 二郎 | 草加 三郎 | 無
| 3 | 有限会社群馬鉄筋 （0000012345678） | 前橋 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年9月21日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00127号 |  | 高崎 二郎 | 赤城 三郎 | 無
3 | 1 | 山形電機工業株式会社 （00123456781111） | 庄内 一郎 | 仮設電気工事 | 2020年6月1日～ 2021年8月31日 | 電気工事業 知事（般-29） 第0012８号 |  | 鶴岡 二郎 | 酒田 三郎 | 無
4 | 1 | 中部建設工業株式会社 （00123456781112） | 愛知 一郎 | 一般土木工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-1）第00015号 |  | 名古屋 二郎 | 豊橋 三郎 | 無
| 2 | 静岡建設株式会社 （00123456781113） | 清水 一郎 | とび・土工工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00201号 |  | 駿河 二郎 | 下田 三郎 | 無
| 2 | 株式会社山梨機工 （00123456781114） | 甲府 一郎 | 型枠工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00210号 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00202号 | 勝沼 二郎 | 富士 三郎 | 無
| 3 | 長野建設株式会社 （00123456781115） | 松本 一郎 | 型枠工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 大工工事業 知事 （般-29）第00211号 |  | 大町 二郎 | 諏訪 三郎 | 無
| 2 | 福島工業株式会社 （00123456781116） | 郡山 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00204号 |  | 磐城 二郎 | 伊達 三郎 | 無
| 3 | 株式会社新潟鉄筋 （00123456781117） | 長岡 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00205号 |  | 魚沼 二郎 | 新発田 三郎 | 無
| 3 | 有限会社富山鉄筋 （00123456781118） | 立山 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00206号 |  | 魚津 二郎 | 高岡 三郎 | 無
| 2 | 石川鉄筋株式会社 （00123456781119） | 金沢 一郎 | 鉄筋工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | 鉄筋工事業 知事 （般-29）第00207号 |  | 加賀 二郎 | 能登 三郎 | 無
| 2 | 株式会社福井圧送 （00123456781120） | 越前 一郎 | コンクリート工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00208号 |  | 敦賀 二郎 | 鯖江 三郎 | 無
| 3 | 岐阜圧送工業株式会社 （00123456781121） | 大垣 一郎 | コンクリート工事 | 2020年7月8日～ 2021年8月31日 | とび・土工工事業 知事 （般-29）第00209号 |  | 高山 二郎 | 郡上 三郎 | 無
5 | 1 | 愛知工業株式会社 （00123456781122） | 豊田 一郎 | 地盤改良工事 | 2020年9月15日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00211号 |  | 岡崎 二郎 | 小牧 三郎 | 無
| 2 | 三重建設工業株式会社 （00123456781123） | 津 一郎 | 地盤改良工事 | 2020年9月25日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00212号 |  | 四日市 二郎 | 伊勢 三郎 | 無
6 | 1 | 京都工業株式会社 （00123456781125） | 嵐山 一郎 | クレーン工事 | 2020年6月10日～ 2021年8月31日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第0012８号 |  | 宇治 二郎 | 舞鶴 三郎 | 無
| 2 | 株式会社大阪商事 （00123456781126） | 西宮一郎 | クレーン工事 | 2020年8月25日～ 2021年2月19日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00129号 |  | 梅田 二郎 | 難波 三郎 | 無
| 3 | 奈良建販株式会社 （00123456781127） | 大和 一郎 | クレーン工事 | 2020年8月25日～ 2021年2月19日 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00130号 |  | 吉野 二郎 | 天理 三郎 | 無
7 | 1 | 株式会社兵庫道路 （00123456781128） | 神戸 一郎 | 舗装工事 | 2020年6月1日～ 2021年8月31日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00131号 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第0013１号 | 姫路 二郎 | 明石 三郎 | 無
| 2 | 和歌山舗装株式会社 （00123456781129） | 有田 一郎 | 舗装工事 | 2020年7月27日～ 2021年8月31日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00132号 | とび・土木工事業 知事 （般-29）第00122号 | 白浜 二郎 | 新宮 三郎 | 無
| 3 | 有限会社滋賀道路 （00123456781124） | 大津 一郎 | 舗装工事 | 2020年9月25日～ 2021年9月24日 | 舗装工事業 知事 （般-29）第00133号 |  | 近江 二郎 | 美浜 三郎 | 無

## 3(1)
（様式-３）【国：様式-9】
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
[5 empty] | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 3 (2)
（様式-３）【国：様式-9】
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [8 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□その他
・ | [8 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
| 課長 （所長） |  | 課長代理 （所長代理） |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 4
（様式－4）【国：様式-10】 | [12 empty] | （様式－4）【国：様式-10】
材 料 確 認 書 | [12 empty] | 材 料 確 認 書 (空袋・空缶)
[8 empty] | 年月日： | [12 empty] | 年月日：
|  | 工事名 | [12 empty] | 工事名
|  |  | 標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。 | [12 empty] | 標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記 | [12 empty] | 記
| 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考 |  | 材料名 |  | 品質規格 | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 |  |  |  |  | 備考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認印 又はサイン | [9 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認印 又はサイン
|  |  |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者 | [5 empty] | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者

## 5
（様式－５）【国：様式-11】
段 階 確 認 書
施 工 予 定 表
年月日：
下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。
| 工事名 |  |  |  | 受注者名：
現場代理人名等：
| 種 別 |  | 細 別 | 確認時期項目 |  | 施工予定時期 |  |  |  | 記 事
年月日：
通 知 書
下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。
[9 empty] | 監督員名： |  | ←施工予定表の確認項目に対し、予定日を記入の都度、写しを受注者に送付（日付はその都度記入）。
| 確 認 種 別 |  | 確 認 細 別 | 確認時期項目 |  | 確認時期予定日 |  |  |  | 確認実施日等 | ←予定日記入済の確認項目に対し、確認実施の都度、確認実施日に記入。
年月日：
確 認 書
上記について、段階確認を実施し確認した。
[8 empty] | 監督員名： |  |  | ←通知書の確認項目が完了した日に署名し、受注者に送付。

## 6
（様式－６）【国：様式-12】
確認 ・ 立会依頼書
主 任 | [5 empty] | 現 場 |  | 主 任
（監理）
監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 代理人 |  | 技術者
確認 ・ 立会事項
工事名 |  |  |  |  | 年月日：
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
工 種
場 所
資 料
| 希 望 日 時 | [5 empty] | 時
確 認 立 会 員
実 施 日 時 |  |  |  | 時
記 事

## 7
（様式-7）
[7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 殿
受注者名
現場代理人
休日・夜間作業届出書
下記のとおり休日作業を提出いたします。
１．工事名称
２．施工場所
３．作業日時 |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 時 | から |  | 時 | まで
４．作業内容
５．理 由
６．連 絡 先 |  |  |  | 携帯番号
[6 empty] | 主任監督員 | 監督員

## ８
様式－８【国：様式-13】
事 故 速 報 （第 報）
情報の通報者名 |  | （受注者名、第三者名等）
年 月 日 時 分受信
発信者 | [7 empty] | 受信者
事故発生月日 | [6 empty] | 年 月 日（ ） 時 分 | 天候（温度）
事故発生場所
工事名
|  | 年 月 日 |  | から
工期
|  | 年 月 日 |  | まで
受注者名
事故の内訳 | 氏 名 | 年 齢 | 性 別 |  | 職 種 | 被害の程度 | 備 考（病院名等）
事 故 の 概 要 | ※事故の原因、経緯、処置等
備 考
※関係機関（労働基準監督署、警察署等）対応状況
・被災者の装備、自然環境の状況（河川水位等）
・下請負人等の商号又は名称
・物的被害の場合は、規模、被害額等
・連絡先等
※ | ①事故現場の平面図及び簡単な状況図を添付すること。
②工事事故発生確認後、直ちに電話により担当部署に連絡する。また、状況を把握でき次第、早急にメール又はＦＡＸで担当部署に本様式により報告を行ものとし、更に詳細な状況が把握された段階で逐次報告するものとする。

## 9
（様式-９）
工事月報
（工事履行報告）
| 工事名： | [13 empty] | 工期 |  | 年 月 日から
| 受注者： | [15 empty] | 年 月 日まで
[5 empty] | 上 半 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 令和 |  | 年 | 月 | 下 半 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜 日
| 気 象 状 況 |  |  |  | 天 候
そ の 他
| 工 程 | 工 種 |  |  | 種 別 | 日 作 業 状 況
| 工事履行報告 |  |  |  | 記 事
※下半期分提出時に記入すること。
| 予定工程 |  | 実施工程
| ％ |  | ％
備 考
| 主任監督員 |  | 監督員 | [12 empty] | 現場代理人 |  |  | 主任（監理）技術者

## 10
（様式-10）
建設副産物等処分集計表 | [7 empty] | No.1
種別 【 発生土 ・ 産業廃棄物 （ As殻 ・ 無筋Co殻 ・ 有筋Co殻 ・ その他［ ］ ）】
№ | 交付年月日 | 運搬受託者 | 処分受託者 | 運搬車両 |  | 搬出数量(t) |  | マニフェスト 交付番号
|  |  |  | 車番 | 積載能力(t) | 数量(t) | 累計(t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 11
（様式-11）【国：様式-23】
年月日：
監 督 員 殿
[6 empty] | （受注者名） |  | ←住所、会社名、代表者名を記載
工 期 延 期 届
工事請負契約書第21条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。

## 12(1)
(様式－12(1)）【国：様式-34(1)】
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 |  |  | 受 注 者 名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□ 創意工夫 | □ 施工
自ら立案実施した 創意工夫や技術 力
□ 新技術活用
□ 品質
□ 安全衛生
□ 社会性等 | □ 地域への貢献 等
地域社会や住民 に対する貢献

## 12(1)記載例
(様式－12(1)）【国：様式-34(1)】
創意工夫・社会性等に関する実施状況（記載例）
工 事 名 |  |  | 受 注 者 名
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□ 創意工夫 | □ 施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した 創意工夫や技術 力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □ 新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」
と評された技術の活用
・事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）の活用
| □ 品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫 等
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □ 安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□ 社会性等 | □ 地域への貢献 等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民 に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活動への協力 等
・市内業者への発注状況が良い。（市内発注率が70％以上）
※市内発注率＝（最終契約金額－市外業者（一次下請）への 発注金額合計）／最終契約金額

## 12(2)
(様式－12(2)）【国：様式-34(2)】
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名
項 目 | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて写真・ポンチ絵等を別葉とする。

## 13
(様式-13)
発 生 土 処 理 計 画 書
年 月 日
監 督 員 殿
受 注 者 名
現場代理人
工事名
| 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事(排出)場所
| 発生量 |  | m3
| 搬出先 | 名称
所在地
| 処理方法 |  | 公共工事間流用・再生資源化施設への搬出 ストックヤードの利用・最終処分場への搬出
| 整地の有無 |  | 有 ・ 無
備考
添付図書
・民間処分場については、関係法令等に基づく許可証等の写し
・搬出場所から搬出先までの運搬経路図【仮置き場を含む】

## 14
(様式-14)
廃 棄 物 処 理 計 画 書
年 月 日
監 督 員 殿
受 注 者 名
現場代理人
工事名
| 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事(排出)場所
現場廃棄物 管理責任者
| 廃棄物の種類 |  | アスファルトガラ | 無筋コンクリートガラ | 鉄筋コンクリートガラ
| 発生量 |  | （t・㎥） | （t・㎥） | （t・㎥）
| 現場内利用量 |  | （t・㎥） | （t・㎥） | （t・㎥）
| 積替え・保管の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無
| 委託先 | 収集運搬業者
処分業者名
処理場所在地
| 処分方法 |  | 再生・埋立・脱水・焼却・ 破砕・（ ） | 再生・埋立・脱水・焼却・ 破砕・（ ） | 再生・埋立・脱水・焼却・ 破砕・（ ）
| 最終処分場所 （再生を含む) | 名称
処理場所在地
備考
※ 「環廃産第110329004(H23.3.30)建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について（通知）」参考 建設廃棄物処理指針(平成22年度版)
添付図書
・民間処分場については、関係法令等に基づく許可証等の写し
・搬出場所から搬出先までの運搬経路図【仮置き場を含む】

## 15
参考（様式－15）【国：様式-31】
出 来 形 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 15 (記載例)
参考（様式－15）【国：様式-31】
出 来 形 管 理 図 表 （記載例）
| 工 種 | 橋梁下部高
| 種 別 | Ａ１橋台 | [8 empty] | 測定者 | 堺 太郎
略 図
測定項目 | 杭上端高 |  |  | 測定項目 | 杭上端高 |  |  | 測定項目
規 格 値 | ±50mm |  |  | 規 格 値 | ±50mm |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | №1 | 14.79 | 14.8 | +10
平 均 値 | 14.79 | 14.801 | +11 | №2 | 14.79 | 14.81 | +20
最 大 値 | 14.79 | 14.82 | +30 | №3 | 14.79 | 14.8 | +10
最 小 値 | 14.79 | 14.78 | -10 | №4 | 14.79 | 14.8 | +10
最 多 値 | 14.79 | 14.8 | +10 | №5 | 14.79 | 14.82 | +30
データ数 |  |  | n=10 | №6 | 14.79 | 14.8 | +10
標準偏差 |  |  | m=±9.9 | №7 | 14.79 | 14.78 | -10
|  |  |  | №8 | 14.79 | 14.8 | +10
|  |  |  | №9 | 14.79 | 14.8 | +10
|  |  |  | №10 | 14.79 | 14.8 | +10
－75
－50
－25
0
＋25
＋50
＋75
＋50
測 点
設計値との差
測 点
設計値との差
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
－50
規格値
規格値
社内目標値 規格値 80%
社内目標値 規格値 80%
規格値 50%
規格値 50%

## 16
（様式-16）【国：様式－31-2】
出来形合否判定総括表
| 工 種 |  |  | 測点
| 種 別 |  |  | 合否判定結果
測定項目
|  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
法面 標高較差 | 平均値
最大値(差）
最小値(差）
データ数
評価面積
棄却点数
測 点
天端

## 16 (記載例)
（様式-16）【国：様式－31-2】
出来形合否判定総括表（記載例）
| 工 種 |  | 道路土工 |  | 測点 | No.1 ～ No.3
| 種 別 |  | 路体盛土工 |  | 合否判定結果 |  | 合格
測定項目
|  |  | 規格値 | 判定
天端 標高較差 | 平均値 | -11mm | ±50mm
| 最大値(差） | 42mm | 150mm
| 最小値(差） | -62mm | -150mm
| データ数 | 1000点 | 1点／㎡以上 (1000点以上)
| 評価面積 | 1000m2
| 棄却点数 | 0点 | 0.3%以下 (3点以下)
法面 標高較差 | 平均値 | 7mm | ±80mm
| 最大値(差） | 92mm | 190mm
| 最小値(差） | -60mm | -190mm
| データ数 | 1700点 | 1点／㎡以上 (1700点以上)
| 評価面積 | 1700m2
| 棄却点数 | 0点 | 0.3%以下 (5点以下)
測 点
天端

## 17
参考（様式－17）【国：様式-32】
品 質 管 理 図 表
工 種
| 種 別 | [9 empty] | 測定者
略 図
測定項目 |  |  |  | 測定項目 |  |  |  | 測定項目
規 格 値 |  |  |  | 規 格 値 |  |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差
測 点
設計値との差
0

## 17 (記載例)
参考（様式－17）【国：様式-32】
品 質 管 理 図 表（記載例）
| 工 種 | 土工
| 種 別 | 盛土 | [8 empty] | 測定者 | 堺 太郎
略 図
測定項目 | 現場密度 |  |  | 測定項目 | 現場密度 |  |  | 測定項目
規 格 値 | 90%以上 |  |  | 規 格 値 | 90%以上 |  |  | 規 格 値
測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差 | 測点又は区別 | 設計値 | 実測値 | 差
|  |  |  | 市道20号線(№3) | 90 | 92.6 | +2.6
平 均 値 | 90 | 93.4 | +3.4 | 市道22号線(№2) | 90 | 94.7 | +4.7
最 大 値 | 90 | 94.7 | +4.7 | 市道24号線(№2) | 90 | 93.4 | +3.4
最 小 値 | 90 | 92.5 | +2.5 | 市道1号線(№1) | 90 | 92.5 | +2.5
最 多 値 |  |  |  | 仮設道路 | 90 | 93.8 | +3.8
データ数 |  |  | n=5
標準偏差 |  |  | m=±0.91
測 点
設計値との差
市道20号線(№3)
市道22号線(№2)
市道24号線(№2)
市道1号線(№1)
仮設道路
0.0
＋5.0
＋10.0

## 15,16,17(ばらつき)
出来形及び品質のばらつきの考え方
［管理図の場合］
（上・下限値がある場合）
（下限値のみの場合）
①ばらつきが50%以下と判断できる例
|  | ②ばらつきが80%以下と判断できる例 |  | ③ICT活用工事の例
出来形合否判定総括表の分布図や計測点の個数によりばらつきを判断
ばらつきが50%以下と判断できる例
|  |  |  | 天端の ばらつき |  | 規格値の±80% 以内のデータ数 |  | 1000
[6 empty] | 規格値の±50% 以内のデータ数 |  | 997
|  |  |  | 法面の ばらつき |  | 規格値の±80% 以内のデータ数 |  | 1700
[6 empty] | 規格値の±50% 以内のデータ数 |  | 1360

## 18
（様式－１８）
工 事 出 来 高 内 訳 書
○○○○○○○工事 | [10 empty] | ○○○○建設株式会社
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 先行指示数量（Ｂ） | 合計数量 （C）＝ (A)+(B) | 前回までの出来形数量 (D) | 今回出来形数量 (E) | 今回までの出来形累計数量（F）=(D)+(E) | 残数量 (G) =(C)-(F) | 摘要

## 19
（様式－１９）【国：様式－２４】
支 給 品 受 領 書
監 督 員 |  | 殿
年月日：
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | [5 empty] | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計

## 20
（様式－２０）【国：様式－２５】
支 給 品 精 算 書
年月日：
監 督 員 |  | 殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 |  |  |  | 契約年月日
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  | 備 考
|  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量

## 21
（様式－２１）【国：様式－２８】 |  |  |  | 年月日：
監 督 員 | 殿
受注者 （住所）
（氏名）
（現場代理人氏名）
現 場 発 生 品 調 書
年 月 日 | 付けをもって請負契約を締結した |  |  |  | 工事
における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要