## WSﾁｪｯｸｼｰﾄ
ウィークリースタンス推進チェックシート（初回打合せ時）
（１）協議参加者 |  |  |  | 協議日 | 令和 年 月 日
工事（業務）名
| 工期（履行期間） |  | ～
| 発注者 | 発注課名
監督員 氏名
| 受注者 | 受注者名
担当者 氏名
（２）営業時間等
| 発注者 |  | 受注者
| 始業時間 |  | 始業時間
| 終業時間 |  | 終業時間
| ノー残業デー※１ |  | ノー残業デー※１
※1 毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること
（３）ウィークリースタンス取り組み実施内容 （■実施項目）
| 実施項目 |  | 特記事項（日付け等の設定） |  |  | 実施
標準設定項目
| （１）休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。 |  |  |  |  | □
| （２）休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 |  |  |  |  | □
| （３）勤務時間外に書類作成等依頼をしない |  |  |  |  | □
| （４）昼休みや午後５時以降の打合せを行わない。 |  |  |  |  | □
| （５）作業内容に見合った作業期間を確保する。 |  |  |  |  | □
| （６）打合せはWeb会議（ビデオ会議機能）も活用する。 |  |  |  |  | □
（７）その他の項目※2
※2 (1)～(6)以外で取り組む内容がある場合に記入すること
※ 受注者の希望する実施項目は「□」とし、 初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」とする。
（４）緊急時等の対処方法
緊急時等の対処方法
|  | ※ 工事・業務の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び 休日又は夜間作業等により、設定した取り組みが実施出来ない場合の対処方法 （依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）について双方で確認し設定 |  |  |  |  | □
■

## WSﾁｪｯｸｼｰﾄ (記載例)
ウィークリースタンス推進チェックシート（初回打合せ時）
（１）協議参加者 | [7 empty] | 協議日 | 2025-10-01
| 工事（業務）名 | ○○地区○○補修工事 ・○○地区××橋詳細設計業務
| 工期 | 2025-08-01 |  |  |  | ～ | 2026-02-28
| 発注者 | 発注課名 | ○○○○課
|  | 監督員 氏名 | ○○ ○○ |  | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○
| 受注者 | 受注者名 | ○○建設株式会社
|  | 担当者 氏名 | ○○ ○○
（２）営業時間等
| 発注者 |  |  |  |  | 受注者
| 始業時間 |  |  | 9:00 |  | 始業時間 |  |  | 8:00
| 終業時間 |  |  | 17:30 |  | 終業時間 |  |  | 17:00
| ノー残業デー※１ |  |  | 毎週水、金曜日 |  | ノー残業デー※１ |  |  | 毎月10日、15日、20日、25日
※1 毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること
（３）ウィークリースタンス取り組み実施内容 （■実施項目）
| 実施項目 |  |  |  |  | 特記事項（日付け等の設定） |  |  |  | 実施
標準設定項目
| （１）休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。 |  |  |  |  | 月曜日等（第三者の要求対応を除く） |  |  |  | ■
| （２）休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 |  |  |  |  | 金曜日等（第三者の要求対応を除く） |  |  |  | ■
| （３）勤務時間外に書類作成等依頼をしない |  |  |  |  | 毎日（第三者の要求対応を除く） |  |  |  | ■
| （４）昼休みや午後５時以降の打合せを行わない。 |  |  |  |  | １６時以降の打合せを行わない。 |  |  |  | ■
| （５）作業内容に見合った作業期間を確保する。 | [8 empty] | □
| （６）打合せはWeb会議（ビデオ会議機能）も活用する。 | [8 empty] | □
（７）その他の項目※2
| 打合せは１０時～１６時までの時間とする | [8 empty] | ■
※2 (1)～(6)以外で取り組む内容がある場合に記入すること
※ 受注者の希望する実施項目は「□」とし、 初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」とする。
（４）緊急時等の対処方法
緊急時等の対処方法
権利者等との調整の結果、休日の作業となる場合は休日明け日（●曜日）を振替日（休日）とする。
ノー残業デーは権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務対応を求めない。
|  | ※ 業務の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び 休日又は夜間作業等により、設定した取り組みが実施出来ない場合の対処方 法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）について双方で確 認し設定 | [8 empty] | □
■
受注者と協議の上、実施する項目や、各項目に関する設定した日付等を記入する。
また、予め対応出来ない事項やその措置に対する対応を確認する。