## 業務計画書 表紙
令和○○年○○月○○日
堺 市 長 | 殿
|  | 受注者 | 住所
氏名
業務計画書
建築設計委託業務について、下記のとおり業務計画書を提出します。
記
１．業務名称 | ○○○工事設計業務
２．履行期間 | 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで
３．業務計画 | 以下の書類を提出します。
1．業務方針
２．業務体制
３．業務工程計画
４．設計出来高進捗表（初回分）
本計画書を承諾する。
|  |  |  | 建築課長 | 課長補佐 | 係長 | 担当者
|  |  |  | 設備課長 | 課長補佐 | 係長 | 担当者

## 業務方針（記入例）
業務方針
業務名称
工事場所
契約期間
業務方針
・ 委託仕様書の内容を事前に、十分に把握した上で業務を行います。
・ 設計図書の作成においては、現場の確認、既存図面との整合性の確認はもとより、建築工事や
各設備工事との関係を十分考慮し、業務を行います。
・ 総括責任者は常に各担当者の進捗状況を把握したうえで、毎月の段階確認は遅滞なく行ない、
手直しや後戻りが無いよう留意し、業務を行います。
・ 担当者間による分科会も行い、監督員からの質疑事項に対する検討も速やかに行い、
業務を円滑に実施します。
・ 監督員への報告については、速やかに書類によることができない場合、メールで内容の連絡は
必ず行い、後日、書類を提出します。
・ 設計進捗の各段階で、必要な人員を確保し、業務体制を確立します。
打合せ時期
発注者との打合せ時期は下記のとおりとし、定例会を実施します。
・ 業務着手時
・ 週１回木曜日
・ 監督員が必要と認めたとき時
・ 緊急を要する場合
※打合せは原則的に机上にて対面の上行いますが、監督員の了解が得られた場合は、電話・
電子メール等を活用し対応します。
実施設計方針書
・ 貸与図面を参考に、設計に先立ち、現況敷地、建物、工作物等において
平板測量及びレベル測量を行い、貸与図面との差異を確認する等、現場確認を十分に行います。
・ 法律や条例などの諸条件については、関係各課に確認し、必要な手続き等をまとめ、
スケジュールを提示します。
・ 概略工事工程表は各工種に分けてフローチャートを作成し、提出します。
・ 配置及び工法について、工期、コスト、仮設等において比較検討を行い、最良案を提示します。
・ 設備設計については、設計（工事）範囲を明確にするため、貸与図面を参考に現場調査を十分に
行い、取り出し位置や切離し・接続箇所、工事範囲外への影響等の記載を行います。
・ 概算工事費は見積り等の根拠を添付し、提出します。
・ 監督員と十分打合せのうえ作成し、令和２年８月１４日までに遅延なく提出し、
修正等があった場合速やかに対応いたします。
成果品の提出
・ 総括責任者は各成果品について、提出前に必ず内容を確認します。
・ 意匠図を令和 年 月 日までに提出し、修正等があった場合速やかに対応いたします。
・ 設備図は、手戻りが無いよう、意匠図の内容を確認した上で、
令和 年 月 日までに提出します。
・ 図面精査後、積算関係書類を令和 年 月 日までに提出します。
・ 積算で指摘のあった修正分は、直ちに図面にも反映します。
・ 全て整った成果品（電子データ含む）を令和 年 月 日に遅延なく提出します。

## 業務体制（受注者管理体制系統図）
業 務 体 制
（受注者管理体制系統図）
受注者
○○○設計事務所
総括責任者
堺 太郎
資格番号
一級建築士 （ ）号
意匠 | 電気設備 | 機械設備 | 構造 | 積算
堺 一郎 （所有資格名記入） （所有資格名記入） | 堺 二郎 （所有資格名記入） （所有資格名記入） | 堺 三郎 （所有資格名記入） （所有資格名記入） | 堺 四朗 （所有資格名記入） （所有資格名記入） | 堺 五朗 （建築積算士） （所有資格名記入）
| ×××設備設計事務所 | ×××設備設計事務所 | ×××設計事務所 | ×××積算事務所
作図協力者 | 作図協力者 | 作図協力者 | 作図協力者 | 作図協力者
有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
協力事務所 | 協力事務所 | 協力事務所 | 協力事務所 | 協力事務所
有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無 | 有 無
※ 下請委託する場合は、各設計担当者名下欄に設計事務所名を記載する。
※ 作図協力者がいる場合は有に〇をつけ、いない場合は無に〇をつける。
※ 協力事務所がある場合は有に〇をつけ、いない場合は無に〇をつける。

## 業務工程計画
業務工程計画
月 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計
業務区分 | [14 empty] | 延べ人数
総括責任者 |  |  |  |  | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 150 | 人・日
意匠 |  |  |  |  | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |  | 125 | 人・日
電気設備 |  |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 |  | 100 | 人・日
機械設備 |  |  |  |  | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 |  | 100 | 人・日
構造 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 |  | 90 | 人・日
積算 | [7 empty] | 5 |  |  | 10 | 20 | 20 |  | 55 | 人・日
| 備考 | １．各担当者の区分ごとに各月の要員数を記入する。
２．各担当者の配置にあたっては、設計出来高進捗表 初回分を十分検討の上行うこと。
３．業務に遅れが生じた場合は、本計画の見直しを行い、監督員の承認を得ること。

## 実施設計方針書 表紙
2020-10-14
堺市長殿 |  | 受注者
実施設計方針書
建築設計委託業務について、下記のとおり実施設計方針書を提出します。
記
１．業務名称
本計画書を承諾する。
| 建築課長 | 課長補佐 | 係長 | 担当者
| 設備課長 | 課長補佐 | 係長 | 担当者

## 実施設計方針書の提出時期・記載内容
実施設計方針書の提出時期・記載内容
提出時期 | 提出時期については、現地調査、施設管理者調整、既存図面、関係機関との相談・協議等を終え、総合化の時に提出する。
記載内容 | ① | 現地調査写真
| ② | 監督員、施設管理者、関係機関との打合せ記録
| ③ | 設計工程や協議により修正があれば変更業務計画書（変更部分のみ）
| ④ | 法令上の諸条件の整理内容
| ⑤ | 概略工事工程表（仕様書に記載のある場合）
| ⑥ | アスベスト事前調査結果報告書
| ⑦ | 材料、工法等の比較検討書、各種設備計算書
| ⑧ | 概算工事費（仕様書に記載のある場合）
| ⑨ | 配置、平面、立面、断面、内部仕上げ等の基本図面（新築の場合）及び仮設計画図や必要に応じて施工ステップ図
| ⑩ | 仮設計画図、改修内容・工法・範囲等を示す基本的な図面や必要に応じて施工ステップ図、施設運営に影響がでる支障範囲図（改修の場合）
| ⑪ | 設備改修範囲図（接続箇所明記）、機器プロット図、系統図など基本的な設備図面
| ⑪ | 実施設計を行う上で、手戻りが無い様に事務所の考え方として、整理しておきたいものを記載したもの（任意）