## 記入方法
設計出来高進捗表作成手順
[5 empty] | ① | ”堺市設計担当者入力”のシートで業務名称、設計事務所、契約工期を入力する。
1 | ○名称、事務所名、契約工期を記入 |  |  |  | ② | ５種類の標準設計進捗表の中から選択し、コントロールボタンを押す。
| 業務名称 | ○○工事設計業務 |  |  |  | ※後で修正できるので、今回の設計業務に近いものを選ぶ。
| 設計事務所 | △△設計事務所
| 契約工期 | 2011-07-14 | から | 2011-12-28 | ③ | ”設計事務所用 >>>”を選択すれば別シート（設計事務所用）に移動する
ので、今回設計業務の進捗に合うように項目欄（Ａ）、注意事項、提出書類内容（Ｂ）を修正する。 下記参照
2 | ○対象工事を選択。※マクロを有効にしておく。
3 | ○「設計事務所用」のシートを確認し、修正があれば変更する。
設計事務所用 >>>
4 | ○設計事務所 提出用を別ファイルで保存する。
[5 empty] | ④ | ”進捗表（設計事務所用）シート作成”を押すと、別ファイルに設計事務所用のシートが作成されるので
5 | ○設計事務所に提出し、契約締結後１４日以内に業務計画書として初回分を提出 |  |  |  |  | 名前を付けて保存し、保存したファイルを設計事務所にDATＡで渡す。
[5 empty] | ☆ | ④で作成したエクセルDATＡを設計事務所に渡し、業務計画書として提出しもらう。
[5 empty] | ☆ | 設計進捗表の見本をＰＤＦで下記にありますので、設計事務所に一緒に渡してください。
初回分：業務計画書として提出
各 月：毎月、表紙を付けて提出
①
②
③
④
Ａ
Ｂ
新 築
改修工事（大規模）
改修工事（小規模）
耐 震
進捗表（設計事務所用）シート作成
設備主担

## 堺市設計担当者入力
1 | ○名称、事務所名、契約工期を記入
| 業務名称 | □□工事設計業務
| 設計事務所 | 〇〇設計事務所
| 契約工期 | 2016-07-08 | から | 2016-12-22
2 | ○対象工事を選択。※マクロを有効にしておく。
3 | ○「設計事務所用」のシートを確認し、修正があれば変更する。
設計事務所用 >>>
4 | ○設計事務所 提出用を別ファイルで保存する。
5 | ○設計事務所に提出し、契約締結後１４日以内に業務計画書として初回分を提出
新 築
改修工事（大規模）
改修工事（小規模）
耐 震
進捗表（設計事務所用）シート作成
設備主担

## 設計事務所用
設 計 出 来 高 進 捗 表 | [44 empty] | Ver.1.00
業務名称 |  |  | □□工事設計業務 | [39 empty] | 統括責任者 | 担当者
設計事務所 |  |  | 〇〇設計事務所
契約工期 |  |  | 2016-07-08 |  |  |  | ～ | 2016-12-22
項目 | 月 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 期日 |  |  | 注意事項 | 提出書類内容
| 週 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 項目 | 提出日 | 実績日
情報収集 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制）
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
条件設定 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
総合化 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
概算金額・工程表 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  |  | ○概算工程表 ○概算金額
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
実施設計方針書 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 建築図面 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
仮設図・一般図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○事業課及び施設管理者の確認 | ○平面図、立面図、断面図 ○仮設計画図、配置図
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
その他意匠図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○標準図との整合性の確認
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 設備図面 】
予定
実績
設備図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
上記以外の図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 積算 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
数量拾出 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
ＲＩＢＣ明細 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
見積徴収 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○３社見積を行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 検査 】
予定
実績
発注者検査 | [38 empty] | 堺市最終提出 |  |  | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

## >>>>>>>
パスワード | 7777

## ○見本 新築編
設 計 出 来 高 進 捗 表 | [41 empty] | 新築工事 参考進捗表 |  |  | Ver.1.00
業務名称 |  |  | ○△□小学校校舎新築工事設計業務 | [39 empty] | 統括責任者 | 担当者
設計事務所 |  |  | ○▽設計事務所
契約工期 |  |  | 2011-07-01 |  |  |  | ～ | 2011-02-28
項目 | 月 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 期日 |  |  | 注意事項 | 提出書類内容
| 週 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 項目 | 提出日 | 実績日
情報収集 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-07-12 | 2011-07-10 | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制）
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | bar: 7 1W to 7 3W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-07-24 | 2011-07-28
実績 | bar: 7 1W to 7 4W
条件設定 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-08-01 |  | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-08-03 | bar: 7 3W to 8 1W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-08-07
実績 | bar: 7 3W to 8 1W
比較検討 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-08-01 |  | ○プラン、工法、コスト、構造、設備など | ○各比較表
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-08-07 | bar: 7 4W to 8 2W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-08-14
実績 | bar: 8 1W to 8 2W
総合化 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 1W to 8 3W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 2W to 8 4W
概算金額・工程表 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  |  | ○概算工程表 ○概算金額
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 3W to 8 4W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 4W to 9 1W
実施設計方針書 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 3W to 8 4W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 4W to 9 1W
予定
実績
【 建築図面 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
仮設図・一般図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○事業課及び施設管理者の確認 | ○平面図、立面図、断面図 ○仮設計画図、配置図
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 1W to 9 4W
堺市最終提出
実績 | bar: 9 2W to 9 4W
詳細図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 | ○平面詳細図、断面詳細図、矩計図
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 3W to 10 2W
堺市最終提出
実績
その他意匠図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 4W to 11 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
構造図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○構造計画概要書 ○一般図との整合性の確認 | ○構造図一式
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 2W to 10 1W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 設備図面 】
予定
実績
電気図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 1W to 10 1W
堺市最終提出
実績
機械図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 4W to 10 3W
堺市最終提出
実績
ガス図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 10 2W to 11 1W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 積算 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
数量拾出 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 11 3W to 12 4W
堺市最終提出
実績
ＲＩＢＣ明細 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 12 4W to 2 2W
堺市最終提出
実績
見積徴収 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○３社見積を行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 11 3W to 1 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 申請 】
予定
実績
開発協議 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○計画通知の申請を行うために必要な事項について関係機関との事前打合せ ○関係部署との打合せ（消防、建築指導課、その他）
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 10 1W to 11 4W
堺市最終提出
実績
計画通知 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 12 1W to 2 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 検査 】
予定
実績
発注者検査 | [38 empty] | 堺市最終提出 |  |  | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと | ○設計業務成果品
予定 | bar: 2 3W to 2 4W
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
業務名称、設計事務所、契約工期を記入
初回提出時：上段に進捗予定期間を黒色で記入 各月提出時：下段に実施進捗状況を赤色で記入
初回時に提出日に月日を記入 各月時に実績日に月日を記入
初回時に注意事項、提出書類内容を記入
実施設計方針書提出後、 図面作成に取り掛かること。
図面提出後、 積算業務に取り掛かること。

## ○見本 改修大規模編
設 計 出 来 高 進 捗 表 | [41 empty] | 改修（大規模）工事 参考進捗表 |  |  | Ver.1.00
業務名称 |  |  | ○△□小学校校舎新築工事設計業務 | [39 empty] | 統括責任者 | 担当者
設計事務所 |  |  | ○▽設計事務所
契約工期 |  |  | 2011-07-01 |  |  |  | ～ | 2011-02-28
項目 | 月 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 期日 |  |  | 注意事項 | 提出書類内容
| 週 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 項目 | 提出日 | 実績日
情報収集 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-07-12 | 2011-07-10 | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制）
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | bar: 7 1W to 7 3W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-07-24 | 2011-07-28
実績 | bar: 7 1W to 7 4W
条件設定 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-08-01 |  | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-08-03 | bar: 7 3W to 8 1W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-08-07
実績 | bar: 7 3W to 8 1W
比較検討 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-08-01 |  | ○プラン、工法、コスト、構造、設備など | ○各比較表
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-08-07 | bar: 7 4W to 8 2W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-08-14
実績 | bar: 8 1W to 8 2W
総合化 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 1W to 8 3W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 2W to 8 4W
概算金額・工程表 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  |  | ○概算工程表 ○概算金額
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 3W to 8 4W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 4W to 9 1W
実施設計方針書 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 3W to 8 4W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 4W to 9 1W
予定
実績
【 建築図面 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
仮設図・一般図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○事業課及び施設管理者の確認 | ○平面図、立面図、断面図 ○仮設計画図、配置図
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 1W to 9 4W
堺市最終提出
実績 | bar: 9 2W to 9 4W
詳細図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 | ○平面詳細図、断面詳細図、矩計図
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 3W to 10 2W
堺市最終提出
実績
その他意匠図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 4W to 11 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
構造図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○構造計画概要書 ○一般図との整合性の確認 | ○構造図一式
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 2W to 10 1W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 設備図面 】
予定
実績
電気図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 1W to 10 1W
堺市最終提出
実績
機械図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 4W to 10 3W
堺市最終提出
実績
ガス図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 10 2W to 11 1W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 積算 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
数量拾出 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 11 3W to 12 4W
堺市最終提出
実績
ＲＩＢＣ明細 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 12 4W to 2 2W
堺市最終提出
実績
見積徴収 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○３社見積を行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 11 3W to 1 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 申請 】
予定
実績
開発協議 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○計画通知の申請を行うために必要な事項について関係機関との事前打合せ ○関係部署との打合せ（消防、建築指導課、その他）
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 10 1W to 11 4W
堺市最終提出
実績
計画通知 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 12 1W to 2 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 検査 】
予定
実績
発注者検査 | [38 empty] | 堺市最終提出 |  |  | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと
予定 | bar: 2 3W to 2 4W
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
業務名称、設計事務所、契約工期を記入
初回提出時：上段に進捗予定期間を黒色で記入 各月提出時：下段に実施進捗状況を赤色で記入
初回時に提出日に月日を記入 各月時に実績日に月日を記入
初回時に注意事項、提出書類内容を記入
実施設計方針書提出後、 図面作成に取り掛かること。
図面提出後、 積算業務に取り掛かること。

## ○見本 改修小規模編
設 計 出 来 高 進 捗 表 | [41 empty] | 改修（小規模）工事 参考進捗表 |  |  | Ver.1.00
業務名称 |  |  | ○△□小学校校舎新築工事設計業務 | [39 empty] | 統括責任者 | 担当者
設計事務所 |  |  | ○▽設計事務所
契約工期 |  |  | 2011-07-01 |  |  |  | ～ | 2011-11-30
項目 | 月 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 期日 |  |  | 注意事項 | 提出書類内容
| 週 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 項目 | 提出日 | 実績日
情報収集 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-07-12 | 2011-07-10 | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制）
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-07-14 | 2011-07-16 | bar: 7 1W to 7 2W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-07-24 | 2011-07-28
実績 | bar: 7 1W to 7 2W
条件設定 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-08-01 |  | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-08-03 | bar: 7 3W to 8 1W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-08-07
実績 | bar: 7 3W to 8 1W
総合化 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-08-01 |  | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | 2011-08-07 | bar: 8 1W to 8 3W
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-08-14
実績 | bar: 8 1W to 8 2W
概算金額・工程表 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  |  | ○概算工程表 ○概算金額
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 2W to 8 3W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 2W to 8 3W
実施設計方針書 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 2W to 8 3W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 2W to 8 3W
予定
実績
【 建築図面 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
仮設図・一般図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○事業課及び施設管理者の確認 | ○平面図、立面図、断面図 ○仮設計画図、配置図
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 4W to 9 3W
堺市最終提出
実績
その他意匠図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○標準図との整合性の確認
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 2W to 9 4W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 設備図面 】
予定
実績
設備図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 4W to 9 3W
堺市最終提出
実績
上記以外の図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 4W to 10 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 積算 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
数量拾出 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 10 3W to 11 1W
堺市最終提出
実績
ＲＩＢＣ明細 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 11 1W to 11 2W
堺市最終提出
実績
見積徴収 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○３社見積を行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 10 3W to 11 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 検査 】
予定
実績
発注者検査 | [38 empty] | 堺市最終提出 |  |  | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと
予定 | bar: 11 3W to 11 4W
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
業務名称、設計事務所、契約工期を記入
初回提出時：上段に進捗予定期間を黒色で記入 各月提出時：下段に実施進捗状況を赤色で記入
初回時に提出日に月日を記入 各月時に実績日に月日を記入
初回時に注意事項、提出書類内容を記入
実施設計方針書提出後、 図面作成に取り掛かること。
図面提出後、 積算業務に取り掛かること。

## ○見本 耐震編
設 計 出 来 高 進 捗 表 | [41 empty] | 耐震工事 参考進捗表 |  |  | Ver.1.00
業務名称 |  |  | ○△□小学校校舎新築工事設計業務 | [39 empty] | 統括責任者 | 担当者
設計事務所 |  |  | ○▽設計事務所
契約工期 |  |  | 2011-06-15 |  |  |  | ～ | 2011-11-30
項目 | 月 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 期日 |  |  | 注意事項 | 提出書類内容
| 週 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 項目 | 提出日 | 実績日
情報収集 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-06-25 | 2011-06-25 | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制） | ○打合せ記録等 ○現場写真等
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告 | 2011-07-01 | 2011-07-01
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-07-14 | 2011-07-07
実績
条件設定 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-07-07 |  | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他 | ○打合せ記録等
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告 | 2011-07-14
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-07-21
実績
比較検討 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ | 2011-07-21 |  | ○プラン、工法、コスト、構造、設備など | ○各比較表（便所ブース割付案）
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告 | 2011-07-30
[39 empty] | 堺市最終提出 | 2011-08-07
実績
総合化 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○仮設計画図 ○想定工程表 ○平面、立面、断面プラン
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
実施設計方針書 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 | ○別紙提出書類一覧参照 ○構造計画
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
概算金額 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  |  | ○概算金額・根拠
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 建築図面Ⅰ期 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
建築図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる | ○建築図面一式
|  | 予定 | [36 empty] | １回目途中報告
２回目途中報告
|  | 実績 | [36 empty] | ３回目途中報告
堺市最終提出
チェック期間 | [38 empty] | １回目提出 |  |  | ○約２週間チェック期間 ○第Ⅰ期の積算業務準備 ○第Ⅱ期の図面作成にとりかかる | ○建築図面一式
|  | 予定 | [36 empty] | ２回目提出
３回目提出
実績
【 設備図面Ⅰ期 】
予定
実績
設備図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる | ○平面図、立面図、断面図、天伏図 ○平面詳細図、断面詳細図、矩計図
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
チェック期間 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○約２週間チェック期間 ○第Ⅰ期の積算業務準備 ○第Ⅱ期の図面作成にとりかかる | ○設備図面一式
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
【 積算 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
数量拾出 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかる ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
ＲＩＢＣ明細 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
見積徴収 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○３社見積を行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 建築図面Ⅱ期 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
建築図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる | ○建築図面一式
|  | 予定 | [36 empty] | １回目途中報告
２回目途中報告
|  | 実績 | [36 empty] | ３回目途中報告
堺市最終提出
チェック期間 | [38 empty] | １回目提出 |  |  | ○約２週間チェック期間 ○第Ⅱ期の積算業務準備 | ○建築図面一式
|  | 予定 | [36 empty] | ２回目提出
３回目提出
実績
【 設備図面Ⅱ期 】
予定
実績
設備図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる | ○平面図、立面図、断面図、天伏図 ○平面詳細図、断面詳細図、矩計図
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
チェック期間 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○約２週間チェック期間 ○第Ⅱ期の積算業務準備 | ○設備図面一式
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
【 積算 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
数量拾出 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかる ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
ＲＩＢＣ明細 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
見積徴収 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○３社見積を行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 申請 】
予定
実績
開発協議 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○計画通知の申請を行うために必要な事項について関係機関との事前打合せ
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
計画通知 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市途中報告
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 検査 】
予定
実績
発注者検査 | [38 empty] | 堺市最終提出 |  |  | ○提出日は履行期間期限の１０日前までに設定すること
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
業務名称、設計事務所、契約工期を記入
初回提出時：上段に進捗予定期間を黒色で記入 各月提出時：下段に実施進捗状況を赤色で記入
初回時に提出日に月日を記入 各月時に実績日に月日を記入
初回時に注意事項、提出書類内容を記入

## ○見本 設備主担
設 計 出 来 高 進 捗 表 | [44 empty] | Ver.1.00
業務名称 |  |  | ○○工事設計業務 | [39 empty] | 統括責任者 | 担当者
設計事務所 |  |  | △△設計事務所
契約工期 |  |  | 2011-07-14 |  |  |  | ～ | 2011-12-28
項目 | 月 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 期日 |  |  | 注意事項 | 提出書類内容
| 週 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 項目 | 提出日 | 実績日
情報収集 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制）
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 7 1W to 7 2W
堺市最終提出
実績 | bar: 7 1W to 7 2W
条件設定 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 7 3W to 8 1W
堺市最終提出
実績 | bar: 7 3W to 8 1W
総合化 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 1W to 8 3W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 1W to 8 2W
概算金額・工程表 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  |  | ○概算工程表 ○概算金額
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 2W to 8 3W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 2W to 8 3W
実施設計方針書 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 2W to 8 3W
堺市最終提出
実績 | bar: 8 2W to 8 3W
予定
実績
【 設備図面 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
一般図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 4W to 9 3W
堺市最終提出
実績
上記以外の図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○標準図との整合性の確認 ○事業課及び施設管理者の確認
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 2W to 9 4W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 建築図面 】
予定
実績
一般図 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 8 4W to 9 3W
堺市最終提出
実績
上記以外の図面 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 9 4W to 10 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 積算 】 | [41 empty] | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
予定
実績
数量拾出 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 10 3W to 11 1W
堺市最終提出
実績
ＲＩＢＣ明細 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 11 1W to 11 2W
堺市最終提出
実績
見積徴収 | [38 empty] | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | ○３社見積を行うこと
|  | 予定 | [36 empty] | 堺市経過報告 | bar: 10 3W to 11 2W
堺市最終提出
実績
予定
実績
【 検査 】
予定
実績
発注者検査 | [38 empty] | 堺市最終提出 |  |  | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと
予定 | bar: 11 3W to 11 4W
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
初回提出時：上段に進捗予定期間を黒色で記入 各月提出時：下段に実施進捗状況を赤色で記入
初回時に提出日に月日を記入 各月時に実績日に月日を記入
初回時に注意事項、提出書類内容を記入
実施設計方針書提出後、 図面作成に取り掛かること。
図面提出後、 積算業務に取り掛かること。
業務名称、設計事務所、契約工期を記入

## 堺市メンテ用
| ↓↓ メンテ | ○修正を行ったら、対象のボタンを押してください
新築 >>>>
改修（大規模） >>>>
改修（小規模） >>>>
耐震 >>>>
| 新築 |  |  |  | 改修（大規模） |  |  |  | 改修（小規模） |  |  |  | 耐震 |  |  |  | 設備主担
| ① 項目 | ② チェック | ③ 注意事項 | ④ 提出書類内容 | 項目 | チェック | 注意事項 | 提出書類内容 | 項目 | チェック | 注意事項 | 提出書類内容 | 項目 | チェック | 注意事項 | 提出書類内容 | 項目 | チェック | 注意事項 | 提出書類内容
1 | 情報収集 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制） |  | 情報収集 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制） |  | 情報収集 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制） |  | 情報収集 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制） | ○打合せ記録等 ○現場写真等 | 情報収集 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○設計条件の確認 ○現地調査(平板測量･ﾚﾍﾞﾙ測量)､周辺道路､建物位置､高低差､排水経路等 ○法令上の諸条件の調査 ○その他調査（規制）
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
2 | 条件設定 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他 |  | 条件設定 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他 |  | 条件設定 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他 |  | 条件設定 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他 | ○打合せ記録等 | 条件設定 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○法令上の条件設定 ○敷地廻りの規制 ○計画通知の申請を行うための必要事項 ○その他
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
3 | 比較検討 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○プラン、工法、コスト、構造、設備など | ○各比較表 | 比較検討 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○プラン、工法、コスト、構造、設備など | ○各比較表 | 総合化 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成 | 比較検討 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○プラン、工法、コスト、構造、設備など | ○各比較表（便所ブース割付案） | 総合化 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
4 | 総合化 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成 | 総合化 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○配置図、平面図、立面図、断面図の作成 ○仮設計画図の作成 | 概算金額・工程表 | 統括責任ﾁｪｯｸ |  | ○概算工程表 ○概算金額 | 総合化 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○意匠、構造及び設備の検討 | ○仮設計画図 ○想定工程表 ○平面、立面、断面プラン | 概算金額・工程表 | 統括責任ﾁｪｯｸ |  | ○概算工程表 ○概算金額
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
5 | 概算金額・工程表 | 統括責任ﾁｪｯｸ |  | ○概算工程表 ○概算金額 | 概算金額・工程表 | 統括責任ﾁｪｯｸ |  | ○概算工程表 ○概算金額 | 実施設計方針書 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画 | 実施設計方針書 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 | ○別紙提出書類一覧参照 ○構造計画 | 実施設計方針書 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
6 | 実施設計方針書 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画 | 実施設計方針書 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○積算、構造等に使用するプログラムも記載 ○実施設計方針書提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける | ○別紙提出書類参照 ○構造計画 |  |  |  |  | 概算金額 | 統括責任ﾁｪｯｸ |  | ○概算金額・根拠
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 | [7 empty] | 堺市途中報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 | [7 empty] | 堺市最終提出
7 | [8 empty] | 【 建築図面 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる | [5 empty] | 【 設備図面 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
8 | 【 建築図面 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる |  | 【 建築図面 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる |  | 仮設図・一般図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○事業課及び施設管理者の確認 | ○平面図、立面図、断面図 ○仮設計画図、配置図 | 【 建築図面Ⅰ期 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる |  | 一般図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出
[10 empty] | 堺市経過報告 | [7 empty] | 堺市経過報告
[10 empty] | 堺市最終提出 | [7 empty] | 堺市最終提出
9 | 仮設図・一般図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○事業課及び施設管理者の確認 | ○平面図、立面図、断面図 ○仮設計画図、配置図 | 仮設図・一般図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○事業課及び施設管理者の確認 | ○平面図、立面図、断面図 ○仮設計画図、配置図 | その他意匠図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○標準図との整合性の確認 |  | 建築図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる | ○建築図面一式 | 上記以外の図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○標準図との整合性の確認 ○事業課及び施設管理者の確認
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | １回目途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | ２回目途中報告 |  |  |  | 堺市最終提出
３回目途中報告
堺市最終提出
10 | 詳細図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 | ○平面詳細図、断面詳細図、矩計図 | 詳細図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 | ○平面詳細図、断面詳細図、矩計図 |  |  |  |  | チェック期間 | １回目提出 | ○約２週間チェック期間 ○第Ⅰ期の積算業務準備 ○第Ⅱ期の図面作成にとりかかる | ○建築図面一式
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 | [7 empty] | ２回目提出
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 | [7 empty] | ３回目提出
11 | その他意匠図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 |  | その他意匠図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 |  | 【 設備図面 】 |  |  |  | 【 設備図面Ⅰ期 】 |  |  |  | 【 建築図面 】
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
12 | [8 empty] | 設備図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる |  | 設備図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる | ○平面図、立面図、断面図、天伏図 ○平面詳細図、断面詳細図、矩計図 | 一般図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
[10 empty] | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
[10 empty] | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
13 | 構造図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○構造計画概要書 ○一般図との整合性の確認 | ○構造図一式 | 構造図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市の図面チェック期間を設ける ○最終提出日までに本市とのチェック方法の確認を行った上で予定を立てる ○統括責任者のチェック図面と修正後の図面を提出 ○構造計画概要書 ○一般図との整合性の確認 | ○構造図一式 | 上記以外の図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる |  | チェック期間 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○約２週間チェック期間 ○第Ⅰ期の積算業務準備 ○第Ⅱ期の図面作成にとりかかる | ○設備図面一式 | 上記以外の図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
14 | [12 empty] | 【 積算 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
15 | 【 設備図面 】 |  |  |  | 【 設備図面 】 |  |  |  | 【 積算 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる |  | 数量拾出 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかる ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照 | 【 積算 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
堺市途中報告
堺市最終提出
16 | 電気図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる |  | 電気図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる |  | 数量拾出 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照 | ＲＩＢＣ明細 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと |  | 数量拾出 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
17 | 機械図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる |  | 機械図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる |  | ＲＩＢＣ明細 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと |  | 見積徴収 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○３社見積を行うこと |  | ＲＩＢＣ明細 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市途中報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
18 | ガス図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる |  | ガス図面 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、本市図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる |  | 見積徴収 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○３社見積を行うこと | [5 empty] | 見積徴収 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○３社見積を行うこと
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 | [7 empty] | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 | [7 empty] | 堺市最終提出
19 | [12 empty] | 【 建築図面Ⅱ期 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
20 | 【 積算 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる |  | 【 積算 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる |  | 【 検査 】 |  |  |  | 建築図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる | ○建築図面一式 | 【 検査 】
１回目途中報告
２回目途中報告
３回目途中報告
堺市最終提出
21 | 数量拾出 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照 | 数量拾出 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかること ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの内容確認 | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照 | 発注者検査 | 堺市最終提出 | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと |  | チェック期間 | １回目提出 | ○約２週間チェック期間 ○第Ⅱ期の積算業務準備 | ○建築図面一式 | 発注者検査 | 堺市最終提出 | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 | [7 empty] | ２回目提出
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 | [7 empty] | ３回目提出
22 | ＲＩＢＣ明細 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと |  | ＲＩＢＣ明細 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと | [5 empty] | 【 設備図面Ⅱ期 】
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出
23 | 見積徴収 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○３社見積を行うこと |  | 見積徴収 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○３社見積を行うこと | [5 empty] | 設備図 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○図面提出から約２週間、図面チェック期間を設ける ○最終提出日までにチェック方法の確認を行った上で予定を立てる | ○平面図、立面図、断面図、天伏図 ○平面詳細図、断面詳細図、矩計図
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 | [7 empty] | 堺市途中報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 | [7 empty] | 堺市最終提出
24 | [12 empty] | チェック期間 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○約２週間チェック期間 ○第Ⅱ期の積算業務準備 | ○設備図面一式
堺市途中報告
堺市最終提出
25 | 【 申請 】 |  |  |  | 【 申請 】 | [7 empty] | 【 積算 】 |  | ※上記内容がすべて終わってから取りかかるように予定を立てる
26 | 開発協議 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○計画通知の申請を行うために必要な事項について関係機関との事前打合せ ○関係部署との打合せ（消防、建築指導課、その他） |  | 開発協議 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○計画通知の申請を行うために必要な事項について関係機関との事前打合せ ○関係部署との打合せ（消防、建築指導課、その他） | [5 empty] | 数量拾出 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○手戻りが無い様に図面が終わってから取りかかる ○内訳書の形式をどのように作成するか、あらかじめ堺市担当者を打合を行う ○統括責任者のチェックを行うこと | ○ＲＩＢＣ貸出ＣＤの提出ﾘｽﾄ参照
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 | [7 empty] | 堺市途中報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 | [7 empty] | 堺市最終提出
27 | 計画通知 | 統括責任ﾁｪｯｸ |  |  | 計画通知 | 統括責任ﾁｪｯｸ | [6 empty] | ＲＩＢＣ明細 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○単価に抜けがないように注意 ○単価根拠の資料を忘れずに ○統括責任者のチェックを行うこと
|  | 堺市経過報告 |  |  |  | 堺市経過報告 | [7 empty] | 堺市途中報告
|  | 堺市最終提出 |  |  |  | 堺市最終提出 | [7 empty] | 堺市最終提出
28 | [12 empty] | 見積徴収 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○３社見積を行うこと
堺市途中報告
堺市最終提出
29 | 【 検査 】 |  |  |  | 【 検査 】
30 | 発注者検査 | 堺市最終提出 | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと | ○設計業務成果品 | 発注者検査 | 堺市最終提出 | ○全ての成果品を再度社内チェックの上完成品を提出のこと | [5 empty] | 【 申請 】
31 | [12 empty] | 開発協議 | 統括責任ﾁｪｯｸ | ○計画通知の申請を行うために必要な事項について関係機関との事前打合せ
堺市途中報告
堺市最終提出
32 | [12 empty] | 計画通知 | 統括責任ﾁｪｯｸ
堺市途中報告
堺市最終提出
33
34 | [12 empty] | 【 検査 】
35 | [12 empty] | 発注者検査 | 堺市最終提出 | ○提出日は履行期間期限の１０日前までに設定すること
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
新築
大規模
小規模
耐震
設備主担

## 履 歴
2011-06-13 | Ver.1.00 | 初版

## Sheet1
○ | 表の右上欄の設計事務所の決裁欄に意匠、設備、積算にと担当別に作成してはどうか？