## プロセスチェック（建築）
「施工プロセス」チェックリスト（建築、建築設備関係）
| １．案 件 名 ： | [10 empty] | 部 名： |  |  | 適正化法：公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
| ２．履 行 期 限 ： |  | 令和 年 月 日 | ～ |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 課 名： |  |  | 適正化指針：公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
| ３．受 注 者 名 ： | [10 empty] | 監督員名： |  |  | 契約書：工事請負契約書
安衛法：労働安全衛生法
| ①「施工プロセス」チェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督員等が確認する。 | [13 empty] | 安衛規則：労働安全衛生規則
| ②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した月日を、その内容が適切であれば□にレマークを記入する。(必要に応じて指示事項等を記入してもよい。) | [13 empty] | 仕様書：公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
備考欄には指示事項、是正状況、取り組み状況等を記入する。
（１/４）
考査項目 | 細 別 |  |  |  | チェック欄 （指示事項等） | [8 empty] | 備考
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | 対象外 | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時 |  | 根拠法令等 （R4年9月時点） ※ 適時確認すること
１施工体制 | Ⅰ施工体制一般 | ○品質・安全管理体制 | ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。 （施工計画書提出時） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 仕様書1.3.1
|  | ○建設業退職金共済制 度 | ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。 （契約後、増額変更後） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 特記仕様書 | FALSE
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。 （施工中適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 特記仕様書
FALSE
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中１回程度） |  |  | （ ／ ） | [8 empty] | 適正化指針4（4）ハ
FALSE
|  | ○請負代金内訳書 | ・請負代金内訳書を契約締結後１４日以内に提出した。 （契約後） | 全工事 対象 | （ ／ ） | [9 empty] | 契約書第3条(B)
|  | ○労働保険関係成立票 | ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。 （施工中１回程度） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | [8 empty] | 労働者災害補償保険法施行規則（第49条）
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。 （施工中１回程度） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | [8 empty] | 建設業法第40条
|  | ○施工体制台帳、施工体系図または作業分担に関する資料 | ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。 （施工時の当初、変更時） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法第24条の8第1項
FALSE
|  |  | ・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）を添付している。 （施工時の当初、変更時） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法第24条の8第1項、第2項
FALSE
|  |  | ・施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外と記載している。 （施工時の当初、変更時） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法施行規則第14条ニのニ 契約書第7条の2
[13 empty] | aaa |  |  | FALSE
|  |  | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工時の当初、変更時） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法第24条の8第4項
FALSE
|  |  | ・施工体系図または下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業している。 （施工時 １回／月程度） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法第24条の8第4項 適正化指針 第2 5（5）ロ
FALSE
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事がある全ての工事に適用する。） （施工時の当初、変更時） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法第22条
FALSE
「施工プロセス」チェックリスト（建築、建築設備関係）
|  | 案件名： | 0 | [10 empty] | （２/４）
考査項目 | 細 別 |  |  |  | チェック欄 （指示事項等）
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | 対象外 | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時 | 備考
1 施工体制 | Ⅱ 配置技術者／現場代理人／監理技術者／主任技術者 | ○工事実績情報 | ・事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(祝日を除く。)に登録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督員に提出した。 （契約後、変更後、完成時） | 全工事 対象 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 仕様書1.1.4
|  | ○現場代理人 | ・現場に常駐している。 (施工中 １回／月程度) | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 契約書第10条第3項
|  |  | ・監督員への通知、報告、申出等を書面で行っている。 （施工中適宜） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 契約書第1条第5項
|  | ○監理技術者（主任技術者）(監理技術者補佐)の専任制等 | ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。 （着手前） | 全工事 対象 | （ ／ ） | [9 empty] | 建設業法第26条第1項、第2項、第5項 適正化法第16条
|  |  | ・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者が本人と同一であった。 （着手前） | 全工事 対象 | （ ／ ） | [9 empty] | 建設業法第26条第1項、第2項
|  |  | ・工事実績情報登録において重複が無く、現場に専任している。(ただし、本工事において専任の監理技術者補佐が配置された場合、監理技術者(特例監理技術者)が、他1工事について、専任の監理技術者補佐を配置した工事現場の監理技術者(特例監理技術者)を兼務している場合を除く) (専任義務は建築一式工事8,000万円以上、その他工事4,000万円以上) (施工中 １回／月程度) | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 建設業法第26条第3項
|  |  | ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。(特例監理技術者の指導により監理技術者補佐が適正に実施した場合も評価するものとする。) (施工中、打合せ時) | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法第26条の四
|  | ○専門技術者の 配置 | ・専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法第26条の2第1項
FALSE
|  | ○作業主任者の 選任 | ・作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画時、施工中適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 労働安全衛生法 第14条
FALSE
|  | ○下請負者の把握 | ・堺市の入札参加資格停止期間中でない。ただし、建設業法上の下請契約に該当しない契約は含まない。 （施工中適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 契約書第7条第4項
FALSE
「施工プロセス」チェックリスト（建築、建築設備関係）
|  | 案件名： | 0 | [10 empty] | （３/４）
考査項目 | 細 別 |  |  |  | チェック欄 （指示事項等）
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | 対象外 | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時 | 備考
2 施工状況 | Ⅰ施工管理 | ○設計図書の照査 等 | ・工事請負契約書に基づく設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜） | 全工事 対象 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 契約書第17条第1項第1～5号
|  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。 （着手前、施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 契約書第17条第1項
FALSE
|  | ○施工計画書 | ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。 （着手前、変更時） | 全工事 対象 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設業法第26条の四 仕様書1.2.2
|  |  | ・記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 仕様書1.5.1
|  | ○施工管理 ・建築材料、機材の管理 | ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。 （施工中適宜） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 仕様書1.2.4 特記仕様書
FALSE
|  | ・出来形、品質管理 | ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。 （施工中適宜） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 仕様書1.3.4
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 | ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを確認し、監督員に提示した。 （施工中適宜） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （第12条の3、の4）
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。 （施工中適宜） |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 建設リサイクル法 特記仕様書
FALSE
| Ⅱ工程管理 | ○工程管理 | ・施工前に各種工程表を提出している。 （着手前、施工中適宜） | 全工事 対象 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 契約書第3条(B)第1項 仕様書1.1.10、1.2.1
|  |  | ・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。 （施工中適宜） | 全工事 対象 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  | 契約約款第11条 建設業法第26条の四
「施工プロセス」チェックリスト（建築、建築設備関係）
|  | 案件名： | 0 | [10 empty] | （４/４）
考査項目 | 細 別 |  |  |  | チェック欄 （指示事項等）
|  | 確認項目 | チェックリスト一覧表 （チェックの目安） | 対象外 | 着手前 | 施 工 中 | [6 empty] | 完成時 | 備考
２ 施工状況 | Ⅲ安全対策 | ○安全活動 | ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックする。) ①災害防止協議会等（施工中適宜） ②店社パトロール（施工中１回／月程度） ③安全教育、訓練等（施工中適宜） ④安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等（施工中適宜） ⑤新規入場者教育（施工中適宜） | 全工事 対象 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第18条の八 労働安全衛生規則第35条 労働安全衛生規則第635条 労働安全衛生規則第637条 仕様書1.3.7
|  | ○仮設備点検等 | ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①過積載防止対策（施工中適宜） ②機械・車両等点検整備等（施工中１回／月程度） ③重機操作時安全点検記録等（施工中適宜） ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録（施工中適宜） ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（施工中適宜） |  |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 道路交通法第57条、第58条の2 労働安全衛生規則第167～170条 労働安全衛生規則第158条など 労働安全衛生規則第373条など 労働安全衛生規則第244,655条など 仕様書3.3.2
FALSE
| Ⅳ対外関係 | ○関係機関等 | ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェックする。) ①関係官署（施工中適宜） ②近隣住民・入居官署・施設管理者等 （施工中適宜） ③関連工事等（施工中適宜） | 全工事 対象 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） |  |  | 契約書第2条 仕様書1.1.3
Note on D13: 品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されているか、施工計画書の現場組織表等を確認する。 また、現場での対応や書類提出に遅れが見られる場合は、管理体制を見直すよう指導を行なう。
Note on D15: 建設業退職金共済組合等の加入、証紙を購入したうえで、掛金収納証 （発注者用）を指定の様式に添付し、工事請負契約締結後1ヶ月以内に発注課に提出されていればチェックを入れる。
Note on D20: 工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示されているかを確認。
Note on D23: 提出された書面の記載内容に修正がなく、適切か判定し、良好であればチェックを入れる。
Note on D26: 標識の掲示状況と記載技術者を届出書類により確認。
Note on D29: 建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置し、監理（主任）技術者を正しく記載しているかを確認。
Note on D44: 当日の作業業者の聞き取りを行い、施工体系図等と照合し建設会社名を作業員の作業服やヘルメット等で確認する。
Note on D47: 作業手順等の指示の確認、下請負人への指示事項について聞き取り等により、下請負人に対して主体的に施工指導が行われているか確認する。
Note on D56: 登録内容確認書の写しにより登録日、内容が適正に登録されたかを確認する。
Note on D59: 現場代理人と常に連絡がとれる体制にあり、業務に支障がないかを確認。
Note on D62: 着手から完成までの期間の現場代理人から提出される書面提出等の対応を判断する。提出書類に遅れや提出漏れがある場合はチェックしない。
Note on D65: 資格証等の内容を確認する。
Note on D68: 元請人の監理技術者（監理技術者補佐含む）または主任技術者の業種に対する資格要件、資格者証、工事履歴等により確認する。
Note on D71: 工事実績登録（CORINS）情報にて重複が無いか確認するとともに、監理技術者（監理技術者補佐含む）または主任技術者の専任状況を確認する。
Note on D77: 設計内容や現場進捗状況、発注者との協議や打合せの実施状況などの聞き取り等により、請負者の技術者が主体的かつ実質的に関与しているか確認する。
Note on D80: 建設業法（第26条の2） 土木一式工事、建築一式工事の中に他の専門工事が含まれているときは、一式工事の技術者とは別に、その専門工事について主任技術者の資格をもつ専門技術者を置いて、その技術管理をさせなければならない。 → 提出された施工体制台帳等により確認
Note on D83: 作業の区分に応じて、資格を有する者のうちから選任し施工計画書等に記載しているか確認する。 また、作業主任者の配置状況をKY活動記録や作業主任者一覧表の掲示等により確認する。
Note on D86: 施工体系図等に記載の全下請業者が指名停止期間中でないことを確認する。
Note on D95: 設計図書の確認として相違がない場合でも実施し、その報告を書面にて着手前、及び適時提出されたことを確認する。
Note on D101: 工事着手(変更を含む)に先立ち、設計図書等の内容を反映したものが提出されたか、工事の進捗状況とともに確認する。 （総合施工計画書、工種別施工計画書）
Note on D104: 総合施工計画書、工種別施工計画書の内容が、現場施工方法と一致しているか、必要事項の記載、書類の添付状況により確認する。
Note on D107: 現場確認：現場での製品等の保管状況及び適切な材料等を使用しているか確認する。 書類確認：工事に使用する材料の品質を証明する資料が整理されているかを確認する。
Note on D110: 日常の出来形や品質管理状況の記録が書面で整理されているか確認する。
Note on D113: 現場で分別状況が適正で、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されているかを確認
Note on D116: 再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の記載内容及び提出状況について確認する。
Note on D119: 工事着手前に実施工程表が提出されているかどうか。また、監督員が指示した場合、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督員に提出しているかを確認する。
Note on D122: 実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は，監督員に報告するとともに，施工等に支障がないよう適切な措置を講じているか確認する。
Note on D131: ①～⑤について、施工中適宜確認し、指示事項等ある場合は、備考欄へ必要に応じて記入する。 ①：災害防止協議会の設置状況、開催状況及び安全衛生責任者等の参加状況を工事関係者資料等により確認する。 ②：店社パトロールを実施しているかどうかを工事関係資料等により確認する。また、点検が形式的になっていないか、指摘や是正措置が記入されているか確認する。 ③：施工計画書に基づき、安全教育等の実施状況、参加状況等を工事関係資料等により確認する。 ④：作業日毎に安全巡視等を実施しているかを工事関係資料等（安全日誌等）により確認する。また、安全巡視が形式的になっていないか、指摘や是正措置が記入されているか確認する。 ⑤：新規入場者教育の実施状況等の工事関係資料等をもとに確認する。特に、作業者の資格、血圧等の健康状態、危険箇所等の現場説明がチェックされているか確認する。
Note on D134: ①～⑤について、施工中適宜確認し、指示事項等ある場合は、備考欄へ必要に応じて記入する。 ①：運搬車両の積載状況を確認する。また、過積載を注意喚起する掲示等の取り組みがあるか確認する。 ②：現場工事車両の特定自主検査済標章や使用機械について確認する。 ③：誘導員配置状況や分離措置の状況を確認する。また、クレーン作業のある場合はクレーン合図表の掲示を確認する。 ④、⑤：現場の点検を行っているか、各種記録等を確認する。 （設置完了時の点検、作業開始前点検、定期点検） ※元請にも足場点検の義務（安衛則第６５５条）
Note on D137: ①～③について、施工中適宜確認し、指示事項等ある場合は、備考欄へ必要に応じて記入する。 ①：関係機関の許可証の写し、協議記録等を確認する。対応があった場合に記録が整理されていることを提示にて確認。 ②：地元関係者との打合せや苦情処理対応記録、回覧、挨拶文などの啓発活動状況を確認する。また、その概要を監督員に報告しているか確認する。 ③：近隣工区との調整や他事業占用者との打合せ記録、事前立会、試掘等の立会記録等を確認する。
Note on E12: 対象外の場合、チェックボックスにチェックを入れる。
Note on E15: 建退共以外の退職金制度の場合等は対象外
Note on E17: 建退共以外の退職金制度の場合等は対象外
Note on E20: 建退共以外の退職金制度の場合等は対象外
Note on E32: 下請契約を締結した工事対象
Note on E35: 下請契約を締結した工事対象
Note on E38: 下請契約を締結した工事対象
Note on E41: 下請契約を締結した工事対象
Note on E44: 下請契約を締結した工事対象
Note on E47: 下請契約を締結した工事対象
Note on E55: 対象外の場合、チェックボックスにチェックを入れる。
Note on E80: 専門技術者を選任し、配置している場合対象
Note on E83: 作業主任者を必要とする 作業がある場合対象
Note on E86: 下請契約を締結した工事対象
Note on E94: 対象外の場合、チェックボックスにチェックを入れる。
Note on E98: 現場との相違事実がある場合対象
Note on E116: 建設リサイクル法に基づく対象工事
Note on E130: 対象外の場合、チェックボックスにチェックを入れる。
Note on E134: 左記設備等がある場合対象
Note on O11: 口頭通知、文書通知、文書指示の経過状況等（通知～是正状況）を記載