## ピンニング
【外壁改修工事監理工程 （２０１９年）】 ピンニング改修
| 受注者 |  | 監理委託 | 発注者（市）
| 事務的作業 | 現場作業 | 監理委託 | 建築課 | 検査課
準備期間 | ・打合せ |  | ・打合せ | ・打合せ
| ・関係官庁への届出 |  | ・関係官庁への届出 | ・報告書受理
確認
調 査 期 間 |  | ・仮設工事開始
・浮き部打診調査
・露筋、ひび割れ等
目視調査
|  | ・浮き部、露筋、 | ・浮き部、露筋、 | ・報告書受理
|  | ひび割れ等 | ひび割れ等 | ・建築部確認
|  | マーキング | マーキング検査 | （係長検査※）
・仮設工事完了
撤去・改修工事 | ・調査図面作成 |  | ・調査書類照合 | ・報告書受理
数量計算表含む
|  | ・露筋、ひび割れ等処理 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
浮き部ピンニング施工
⇒自主検査、手直し
|  | ・監理確認検査 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
|  | 手直し | 手直し確認 | ・建築部確認
（係長検査※）
| ・調査図面作成 |  | ・調査図面照合 | ・調査図面照合
| （最終） |  | （最終） | （最終）
| 数量計算表含む |  |  | ・建築部確認
（書面又は立会検査※）
・設計変更図書作成
下地工事 |  | ・下地処理 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
|  | ⇒自主検査、手直し |  | ・建築部確認
|  | ・監理確認検査 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
|  | 手直し | 手直し確認 | ・建築部確認
（担当検査※）
仕上げ工事 |  | ・仕上げ工事完了 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
⇒自主検査、手直し
|  | ・監理確認検査 | ・監理確認検査 | ・建築部確認
|  | 手直し | 手直し確認 | （係長検査※）
|  | ・建築部確認検査 | ・建築部確認検査 | ・建築部確認検査
|  | 手直し | 手直し確認 | 手直し確認
（書面又は立会検査※）
完成検査 |  | ・仮設解体 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
|  | ・監理検査 | ・監理検査 | ・建築部確認
|  | 手直し | 手直し確認 | （係長検査※）
|  | ・建築部確認検査 | ・建築部確認検査 | ・建築部確認検査 | ・検査課
|  | 手直し | 手直し確認 | 手直し確認 | 完成検査
|  |  |  | （書面又は立会検査※） | （建築部同行）
|  | ・完成検査手直し | ・完成検査 | ・完成検査 | ・完成検査
|  |  | 手直し確認 | 手直し確認 | 手直し確認
|  |  |  | （書面又は立会検査※） | （建築部同行）
引渡 |  | ・完成引き渡し
※「係長検査」とは、所属の係の長又は課内の係長立会で検査し、金額の増減要因を確認する検査。
※「担当検査」とは、担当者を含め２名以上で設計図書通り施工が行われているか確認する検査。
※「書面又は立会検査」とは、原則として書面で設計図書通りの施工を確認するが、
箇所数や内容によっては係長検査又は担当検査にて立会検査する。
約１か月間

## ピンネット
【外壁改修工事監理工程 （２０１９年）】 ピンネット改修
| 受注者 |  | 監理委託 | 発注者（市）
| 事務的作業 | 現場作業 | 監理委託 | 建築課 | 検査課
準備期間 | ・学校打合せ |  | ・学校打合せ | ・学校打合せ
| ・関係官庁への届出 |  | ・関係官庁への届出 | ・報告書受理
確認
調 査 期 間 |  | ・仮設工事開始
・浮き部打診調査
・露筋、ひび割れ等
目視調査
|  | ・浮き部、露筋、 | ・浮き部、露筋、 | ・報告書受理
|  | ひび割れ等 | ひび割れ等 | ・建築部確認
|  | マーキング | マーキング検査 | （係長検査※）
・仮設工事完了
撤去・改修工事 | ・調査図面作成 |  | ・調査書類照合 | ・報告書受理
数量計算表含む
|  | ・露筋、ひび割れ等処理 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
浮き部ピンニング施工
⇒自主検査、手直し
|  | ・監理確認検査 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
|  | 手直し | 手直し確認 | ・建築部確認
（係長検査※）
| ・調査図面作成 |  | ・調査図面照合 | ・調査図面照合
| （最終） |  | （最終） | （最終）
| 数量計算表含む |  |  | ・建築部確認
（書面又は立会検査※）
・設計変更図書作成
下地工事 |  | ・ネット貼付、下地処理 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
|  | ⇒自主検査、手直し |  | ・建築部ネット貼付工程
確認（係長検査※）
|  | ・監理確認検査 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
|  | 手直し | 手直し確認 | ・建築部確認
（担当検査※）
仕上げ工事 |  | ・仕上げ工事完了 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
⇒自主検査、手直し
|  | ・監理確認検査 | ・監理確認検査 | ・建築部確認
|  | 手直し | 手直し確認 | （係長検査※）
|  | ・建築部確認検査 | ・建築部確認検査 | ・建築部確認検査
|  | 手直し | 手直し確認 | 手直し確認
（書面又は立会検査※）
完成検査 |  | ・仮設解体 | ・監理確認検査 | ・報告書受理
|  | ・監理検査 | ・監理検査 | ・建築部確認
|  | 手直し | 手直し確認 | （係長検査※）
|  | ・建築部確認検査 | ・建築部確認検査 | ・建築部確認検査 | ・検査課
|  | 手直し | 手直し確認 | 手直し確認 | 完成検査
|  |  |  | （書面又は立会検査※） | （建築部同行）
|  | ・完成検査手直し | ・完成検査 | ・完成検査 | ・完成検査
|  |  | 手直し確認 | 手直し確認 | 手直し確認
|  |  |  | （書面又は立会検査※） | （建築部同行）
引渡 |  | ・完成引き渡し
※「係長検査」とは、所属の係の長又は課内の係長立会で検査し、金額の増減要因を確認する検査。
※「担当検査」とは、担当者を含め２名以上で設計図書通り施工が行われているか確認する検査。
※「書面又は立会検査」とは、原則として書面で設計図書通りの施工を確認するが、
箇所数や内容によっては係長検査又は担当検査にて立会検査する。
約１か月間