## 重点監理項目
重点監理項目（一般・建築）
工事の種別 | 項目 | 確認内容
仮設工事 | ＧＬ・ＢＭ | 設置状況、位置、高さ
| 縄張り・やりかた | 建物の位置、建物の方位
土工事 | 根切り | 根切り底の深さ、状態
| 埋め戻し | 締固め工法、転圧厚さ
地業工事 | 杭芯確認 | 杭の位置（施工前の杭芯・施工後の偏芯量と杭頭の高さ）
| 試験杭 | 杭長、位地、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ
杭の施工状況
| 載荷試験 | 載荷時間、沈下量、強度、位置
| 杭打地業 | 位置の確認、掘削深さ、孔壁の保持状況の確認
支持地盤への根入れ深さ
落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量
鉄筋工事 | 配筋 | 種別、径、長さ、本数、間隔、余長、曲げ半径
継手、定着、フック、かぶり厚さ、補強
| ガス圧接 | 外観目視、超音波探傷試験
コンクリート工事 | 型枠 | 主要墨、通り、階高
目地、構造スリット、埋め込み金物
| コンクリート打込 | 清掃、散水、打ち継ぎ時間の間隔
コンクリート打ち上がり状態
鉄骨工事 | 鉄骨建方 | アンカーボルト（位置、定着長さ、固定、養生）
建方精度（柱の倒れ、梁の湾曲、接合部精度）
| 高力ボルト接合 | とも回り、ナットの回転量、ボルト余長
| 溶接接合 | 溶接着手前・作業中・完了後の状況
建具工事 | 製品検査 | 機能、性能、形状、表面処理、仕上げ、組立、作動状態
| 取付 | アンカーの状態、位置、開き勝手
防水工事 | 材料 | 規格、種類、厚さ
| 施工 | 下地、張付け、固定金物の取付け
| 漏水試験 | 方法、開始、確認
内装工事 | 床組・壁・天井 | 下地（清掃、乾燥、平滑さ、固定）
タイル工事 | 施工 | タイルの浮き、外観
左官工事 | 吹付け施工 | 下地処理（乾燥、ＰＨ、強度）
模様、色調、つや
解体・撤去 | 煙突石綿 | 除去状況、清掃状況確認
底部埋込部、点検口扉建付け内部廻り縁
排水口、横引き部分
※煙突石綿断熱材の除去工事完了検査案参照
撤去品の適正処理 | マニフェスト関係 | 産業廃棄物の適正処理についてマニフェストの確認
重点監理項目（一般・電気設備）
工事の種別 | 項目 | 確認内容
共通 | 一般（機材） | 規格、仕様、性能、関係法令適合等
| 一般（施工） | 必要資格、認定工法、隠ぺい部及び埋設部施工
耐震支持、防火区画貫通処理、関係法令適合等
| 一般（試験） | 各試験結果報告書の規定値及び関係法令適合等
| 外線材料 | 電柱（種類、寸法）、ハンドホール（耐荷重、寸法、蓋表記）
| 電線管類 | 材質、種類、太さ、塗装
屈曲箇所、支持間隔、塗装状況、プルボックス用途表示
コーキング、ボンディング、強電弱電混触防止
| 電線類 | 種類、太さ
電線接続、端末処理、機器接続、電線の色別
二重天井内配線（ダクト及び強電弱電接触防止、支持間隔）
| 架空配線 | 建柱（位置、根入れ深さ、根かせ位置）、支線位置
架線（太さ、離隔、ケーブル支持間隔）
| 地中配線 | 埋設深さ、山砂敷設状況、ガス配管等との離隔、止水処理
ハンドホール内ケーブル用途表示、地中埋設標
| スリーブ工事 | 材質、仕様、位置
| 接地工事 | 接地極種類、離隔、埋設深さ
接地極埋設標の設置、接地抵抗値
| 工場検査 | 分電盤や発電機等の工場立会検査
| 試運転結果 | 受変電設備や発電機等の試運転結果
| アンカー引抜 | アンカー引抜試験結果（試験方法、引抜荷重）
建築設備耐震設計・施工指針との整合
電力設備工事 | 分電盤、制御盤 | 材質、寸法、換気装置
設置位置、衝突防止措置、ブレーカー等用途表示
| 雷保護設備 | 材質、寸法、種類、保護レベル
受雷部及び避雷動線取付、接続
| 照明器具 | 落下防止処理、振れ止め、光源色
接地線接続、脱落防止措置、配光状況
| 照度測定 | 照度測定値、設計照度との整合
| 絶縁抵抗 | 幹線、分岐回路毎の絶縁抵抗値
受変電設備工事 | 受変電設備 | 材質、寸法、絶縁距離、換気装置、定格容量
アンカーボルト、点検スペース、防振措置
発電設備工事 | 発電設備 | 寸法、絶縁距離、定格出力
アンカーボルト、防振措置、煙道接続
弱電設備工事 | 弱電機器 | 種類、電源電圧、定格入出力
設置位置、配線接続、脱落防止措置、機器動作
| 火災報知設備 | 種類、警戒区域、回線数
| テレビ出力試験 | チャンネル毎の出力レベル
解体・撤去 | アスベスト関係 | 事前調査、調査結果掲示、官公庁届出
施工計画、施工状況、完了後の状況
廃棄物梱包、保管、運搬、処分
撤去品の適正処理 | マニフェスト関係 | 産業廃棄物の適正処理についてマニフェストの確認
PCB含有有無、有価物の適正処理について伝票等確認
建設発生土の指定場所適正処理について伝票等確認
重点監理項目（一般・機械設備）
工事の種別 | 項目 | 確認内容
共通 | 一般（機材） | 規格、仕様、性能、関係法令適合等
| 一般（施工） | 必要資格、認定工法、隠ぺい部及び埋設部施工
耐震支持、防火区画貫通処理、関係法令適合等
| 一般（試験） | 各試験結果報告書の規定値及び関係法令適合等
| 配管類 | 材質、種類、塗装、管の接合、勾配
吊り及び支持、建物エキスパイントジョイント部の施工状況
| 埋設配管 | 埋設深さ、山砂敷設状況
地中埋設標、防食処理
| スリーブ工事 | 材質、仕様、位置
| 保温工事 | 材質、種類、保温材厚さ、耐候性
結露処理、ラッキング継目のシール
| 工場検査 | チラーやボイラー等の工場立会検査
| 機器総合調整 | 風量調整、水量調整等
| アンカー引抜 | アンカー引抜試験結果（試験方法、引抜荷重）
建築設備耐震設計・施工指針との整合
空気調和設備工事 | 機器類 | 仕様、性能、材質、板厚
据付位置、離隔（機器間など）、支持、振れ止め
| ダクト | 材質、厚さ、耐食性、ボルト締付状態、支持、振れ止め
| 冷媒整備 | 冷媒整備について報告書確認、家電リサイクル台数確認
| 気密試験 | 試験箇所、試験時間、試験圧力
給排水衛生設備工事 | 衛生器具 | 仕様、種類、仕上げ
取付け状態、管との接続状態
| ポンプ | 仕様、性能
アンカーボルト、防振措置
| タンク | 仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保
アンカーボルト、防振措置
| 消火機器 | 材質、構造、形状、寸法、仕上げ
| 桝及び蓋 | 材質、形状、寸法、耐荷重、蓋表記
| 水圧試験 | 試験範囲、試験圧力、圧力保持時間
| 排水管満水試験 | 試験範囲、保持時間
| 排水管通水試験 | 試験範囲、通水状況
| 水質検査 | 検査項目、検体数、検査箇所
ガス設備工事 | ガス設備 | 仕様、材質、種類、塗装、防食処理
取付け状態、支持、固定、電気工作物との離隔距離
| ガス漏洩試験 | 試験範囲、試験時間、試験圧力
昇降機設備工事 | 昇降機設備 | 仕様、形状、寸法、仕上げ
配線接続、機器動作、安全性能
| 動作試験 | 絶縁抵抗、管制運転、調速機試験、各部寸法、負荷試験
解体・撤去 | アスベスト関係 | 事前調査、調査結果看板掲示、官公庁届出
施工計画、施工状況、完了後の状況
廃棄物梱包、保管、運搬、処分
撤去品の適正処理 | マニフェスト関係 | 産業廃棄物の適正処理についてマニフェストの確認
家電リサイクル、フロン類処理について伝票等確認
建設発生土の指定場所適正処理について伝票等確認
重点監理項目（外壁改修工事・建築）
工事の種別 | 項目 | 確認内容
現況調査 | 打診調査 | 浮か所等マーキングか所の適正
| 施工か所調査図 | 調査図と現場の照合
モルタルはつり撤去等 | モルタルはつり | はつり後、壁面確認及び躯体露筋ひびわれ等の適正処理
設計変更用最終資料の照合
モルタル整形工事 | 材料 | モルタル（配合）
| 施工 | 仕上がり（むら、浮き）
| 検査 | 浮き（全面打診）、付属品
仕上げ工事 | 吹付け施工 | 下地処理（乾燥、ＰＨ、強度）
模様、色調、つや
防水工事 | 材料 | 規格、種類、厚さ
| 施工 | 下地、張付け、固定金物の取付け
| 漏水試験 | 方法、開始、確認
重点監理項目（耐震補強工事・建築）
工事の種別 | 項目 | 確認内容
現況 | 現況確認 | 現地（施工部位）状況の確認
金属工事 | アンカー | あと施工アンカー（材質、形状、寸法）
鉄筋工事 | 配筋 | 種別、径、長さ、本数、間隔、余長、曲げ半径
継手、定着、フック、かぶり厚さ、補強
コンクリート工事 | 型枠 | 主要墨、目地、埋め込み金物
セパレータ（種類、間隔）
| コンクリート打込 | 清掃、散水、打ち継ぎ面の処理
コンクリート打ち上がり状態
鉄骨工事 | 鉄骨建方 | アンカーボルト（位置、定着長さ、固定、養生）
建方精度（柱の倒れ、梁の湾曲、接合部精度）
| 高力ボルト接合 | とも回り、ナットの回転量、ボルト余長
| 溶接接合 | 溶接着手前・作業中・完了後の状況
建具工事 | 製品検査 | 機能、性能、形状、表面処理、仕上げ、組立、作動状態
| 取付 | アンカーの状態、位置、開き勝手
左官工事 | 無収縮モルタル | 配合、打ち込み、試験