## 共通事項入力シート
《シートにリンクしている。》
:緑網掛けに記入してください
工事名称 | 〇〇工事
工事場所 | 堺市堺区○△□町1丁2番3号
監理事務所 | ○△□設計事務所
統括監理員 | ○△□ 太郎
請負業者 | 堺建設㈱
現場代理人 | 堺 太郎
工期～ | 45420
～工期末 | 45488
現場作業員 | 電工 | ：リストより選択
最大4工種 | 配管工
ドロップダウン | 保温工
リストより選択
すること
Note on B12: 「Ctrl」「；」 の同時押しで本日の日付を記入できます

## 月報記入例
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 令和６年6月 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15 |  |  |  | 天候リスト | 晴 | 作業員リスト | 電工
[10 empty] | 曇 |  | 配管工
曜日 |  | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat | Sunday |  | 雨 |  | ダクト工
日 |  | 2024-04-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 晴 時々 雨 |  | 保温工
現場作業員 | 電工 |  | 4: 6 |  | 曇 時々 雨 |  | 土工
| 配管工 |  | 4: 5 |  | 晴 のち 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 のち 雨
| 土工 | 2 | 2: 1; 4: 34
| その他 |  | 3: 11
| 安全巡視員（常駐） | 3 | bar: 2 to 4
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 5 | 2 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
土工
その他
安全巡視員（常駐）
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | シートの説明
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ・ | セルH2に年月を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 保温工 | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
| 土工 | [7 empty] | ・ | セルF62-G67は自動入力。
| その他 | [8 empty] | ただし始まり月と年度変わりの月はセルG62-67には数字を記入する。
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | セルC70には進捗率を○％で記入する。
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
土工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 |  |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 6; 27: 0; 28: 6
| 配管工 | 26: 5; 27: 0; 28: 5
| 保温工 | 26: 37; 27: 0; 28: 37
| 土工 | 26: 11; 27: 0
| その他 | 26: 11; 27: 0; 28: 11
| 安全巡視員（常駐） | 26: 6; 27: 0; 28: 6
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 76 | 0 | 76
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 4
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-04-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat | Sunday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-04-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 |  |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 5
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-05-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat | Sunday | Monday | Tuesday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-05-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 | 31 |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 6
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-06-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Shabbat | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-06-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 |  |  | 今月 小計 | 前月までの累計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 7
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-07-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat | Sunday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-07-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 | 31 |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 8
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Thursday | Friday | Shabbat | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-08-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 | 31 |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 9
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-09-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 |  |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 10
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat | Sunday | Monday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-10-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 | 31 |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 11
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Friday | Shabbat | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-11-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 |  |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 12
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2024-12-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat | 天候リスト | 晴
日 |  | 2024-12-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 | 31 |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 1
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2025-01-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Wednesday | Thursday | Friday | Shabbat | Sunday | Monday | Tuesday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2025-01-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 | 31 |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 2
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2025-02-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Shabbat | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2025-02-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
保温工
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22: 29; 26: 今月 小計; 27: 前月までの小計; 28: 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on C45: うるう年でなければ削除してください。
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。

## 3
工事名称 |  | 〇〇工事 |  |  |  |  | 工事月報 |  |  | ：自動入力
工事監理者 |  | ○△□設計事務所 |  |  |  |  | 2025-03-01 |  |  | ：プルダウン
統括監理員 |  | ○△□ 太郎 | [7 empty] | ：入力
工事受注者 |  | 堺建設㈱
現場代理人 |  | 堺 太郎
工期 |  | 2024-05-08 |  | から | 2024-07-15
曜日 |  | Shabbat | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | 天候リスト | 晴
日 |  | 2025-03-01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 曇
現場作業員 | 電工 | [8 empty] | 雨
| 配管工 | [8 empty] | 晴 時々 雨
| 保温工 | [8 empty] | 曇 時々 雨
晴 のち 雨
| その他 | [8 empty] | 曇 のち 雨
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
現場作業員 | 電工
| 配管工 | [7 empty] | シートの説明
| 保温工 | [7 empty] | ・ | セルC1-6は「共通事項入力シート」からの自動入力のため、記入しない。
[9 empty] | ・ | セルH2に年月を記入する。
| その他 | [7 empty] | ・ | セルC9に年月日を記入する。例「2000/01/01」
| 安全巡視員（常駐） | [7 empty] | ・ | 黄色のセルはプルダウンで記入する。自由記述もできる。
| 安全巡視員（スポット） | [7 empty] | ・ | 緑色のセルは自由記述する。
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | セルG～I列の56～63行は自動入力。
日 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | ただし始まり月と年度変わりの月はセルH56-63には数字を記入する。
現場作業員 | 電工 | [7 empty] | ・ | 土曜日、日曜日、祝日に色を付けたいときは自分で行う。
| 配管工 | [7 empty] | ・ | 29日がない月は手動で消してください。
| 保温工 | [8 empty] | 屋根
添付書類
| その他 | [7 empty] | ・ | 安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
現場作業員 | 電工
配管工
保温工
その他
安全巡視員（常駐）
安全巡視員（スポット）
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日 |  | 29 | 30 | 31 |  | 今月 小計 | 前月までの小計 | 累計
現場作業員 | 電工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 配管工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 保温工 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| その他 | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（常駐） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
| 安全巡視員（スポット） | 26: 0; 27: 0; 28: 0
小計 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
安全巡視員の配置があった場合、契約書、認定書及び日誌等を添付する。
Note on C1: 自動入力
Note on C2: 自動入力
Note on C3: 自動入力
Note on C4: 自動入力
Note on C5: 自動入力
Note on C6: 自動入力
Note on F6: 自動入力
Note on H45: 着工月は現場作業員欄に「0」を記入してください。