## 建築
○工事出来高の査定基準 （建築工事）
出来高として認める材料比率及び工事出来形率は下記の通りとする。尚、下記以外のものについては、
工事が完了し、検査済みのものに限り出来形とする。
No | 工事種別 | 査定基準 | 備考
1 | 杭工事 | 打設完了時 ７０％
載荷試験完了後 １００％
2 | 土工事 | 施工完了後 １００％
3 | 型枠工事 | 組立完了後 ８５％
解体片付完了後 １００％
4 | 鉄筋工事 | 組立完了後 ９０％
コンクリート打設後 １００％
5 | 鉄骨工事 | 工場製品検査をする場合は検査後 ３０％ | コンクリート打設後とは歪み直し後をいう
建て方完了後 ９０％
コンクリート打設後 １００％
6 | コンクリート工事 | 打設完了後 ９０％
型枠解体躯体補修後 １００％
7 | 組積工事 | 施工完了後 １００％
8 | 防水工事 | 施工完了後 ８０％
漏水テスト完了後 １００％
9 | 石工事 | 施工完了後 １００％
10 | タイル工事 | 施工完了後 ８５％
クリーニング完了後 １００％
11 | 木材工事 | 取り付完了後 １００％
12 | 屋根工事 | 取り付完了後 １００％
13 | 金属工事 | 取り付完了後 １００％
14 | 左官工事 | 下塗 ２５％
中塗 ５０％
上塗完了後 １００％
15 | 金属建具工事 | 取り付完了後 ９０％
調整完了後 １００％
16 | 木製建具工事 | 取り付完了後 ９０％
調整完了後 １００％
17 | ガラス工事 | 取付完了後 ８５％
クリーニング完了後 １００％
18 | 塗装工事 | 下塗 ２５％
中塗 ５０％
上塗完了後 １００％
19 | 外部吹付工事 | 施工完了後 １００％
20 | 内装工事 | 施工完了後 １００％
21 | 塗板掲示板 | 施工完了後 １００％
22 | 家具工事 | 施工完了後 １００％
23 | エレベータ工事 | 取付完了後 ９０％
調整完了後 １００％
24 | その他工事 | 原則として取付完了後 １００％
25 | 直接仮設費 | 実状にあったものであれば本市係員の承認を得て査定
26 | 共通仮設費 | 原則、工事費の出来高 ％以内とするが、実状にあったものであれば本市係員の承認を得て査定
27 | 諸経費 | 工事費と仮設費の出来高％以内とする
注） | １．足場は工期中使用しているので査定時に考慮
２．養生も同様に考える
３．運搬費等は実情にあわせて査定
４．光熱水費等は工期割で査定
５．申請費及び検査費等はその作業が完了後 １００％
６．その他不明な時は本市と協議の上決定

## 電気
○工事出来高の査定基準 （電気設備工事）
出来高として認める材料比率及び工事出来形率は下記の通りとする。尚、下記以外のものについては、
工事が完了し、検査済みのものに限り出来形とする。
No | 工事種別 | 査定基準 | 備考
1 | スリーブ | 取外し完了後 １００％
2 | 電線管 | 施工完了後 ９５％
入線後 １００％
3 | ボックス類 | 取付後 ５０％
施工完了後 １００％
4 | 配線器具 | 施工完了後 １００％
5 | 電線 | 入線後 ９５％
通電後 １００％
6 | 照明器具 | 取付後 ８０％
点灯試験後 １００％
7 | 盤類 | 箱体取付後 ３０％
内器取付結線後 ９０％
通電後 １００％
8 | 換気扇 | 取付後 ８０％
通電後 １００％
9 | キュービクル | 据付後 ５０％
結線後 ９０％
通電後 １００％
10 | 自家発電 | 据付後 ５０％
結線後 ９０％
通電後 １００％
11 | 電気時計 | 取付後 ８０％
調整後 １００％
12 | テレビ共聴 | 取付後 ８０％
調整後 １００％
13 | ハンドホール | 型枠解体後 ３０％
施工完了後 １００％
14 | ハンドホール（2次製品） | 据付後 ５０％
施工完了後 １００％
15 | 土工事(堀方、埋戻し) | 施工完了後 １００％
16 | 電柱 | 建柱後 ７０％
施工完了後 １００％
17 | 火災報知（受信機類） | 据付後 ５０％
結線後 ９０％
調整後 １００％
18 | 火災報知（その他） | 取付後 ８０％
調整後 １００％
19 | 放送（アンプ類） | 据付後 ５０％
結線後 ９０％
調整後 １００％
20 | 放送（スピーカー類） | 取付後 ８０％
調整後 １００％
21 | 直接仮設費 | 実状にあったものであれば本市係員の承認を得て査定
22 | 共通仮設費 | 工事費の出来高 ％以内とする
23 | 諸経費 | 工事費と仮設費の出来高％以内とする
注） | １．足場は工期中使用しているので査定時に考慮
２．養生も同様に考える
３．運搬費等は実情にあわせて査定
４．光熱水費等は工期割で査定
５．申請費及び検査費等はその作業が完了後 １００％
６．その他不明な時は本市と協議の上決定

## 機械
○工事出来高の査定基準 （機械設備工事）
出来高として認める材料比率及び工事出来形率は下記の通りとする。尚、下記以外のものについては、
工事が完了し、検査済みのものに限り出来形とする。
No | 工事種別 | 査定基準 | 備考
1 | スリーブ | 取外し完了後 １００％
2 | 管類（給水） | 施工完了後 ９５％
水圧テスト後 １００％
3 | 管類（排水） | 施工完了後 ９５％
満水テスト後 １００％
4 | 排水金物 | 取付後 ５０％
施工完了後 １００％
5 | バルブ類 | 施工完了後 ９５％
満水テスト後 １００％
6 | 衛生器具 | 取付完了後 ９０％
クリーニング完了後 １００％
但し、
7 | 和風大便器 | 取付後 ２０％
施工完了後 ９０％
クリーニング完了後 １００％
8 | ポンプ（基礎含む） | 据付完了後 ９０％
テスト調整後 １００％
9 | タンク類 | 組立完了後 ８５％
水張テスト後 １００％
10 | 空調機 | 据付完了後 ８５％
試運転後 １００％
11 | 換気扇類 | 据付完了後 ８５％
試運転後 １００％
12 | 消火栓 | 盤取付後 ３０％
施工完了後 １００％
13 | 保温 | 施工完了後 １００％
14 | 塗装 | 施工完了後 １００％
15 | 現場打会所 | 型枠解体後 ３０％
施工完了後 １００％
16 | ダクト、吹出口等 | 取付完了後 ９５％
試運転完了後 １００％
17 | 土工事(堀方、埋戻し) | 施工完了後 １００％
18 | 直接仮設費 | 実状にあったものであれば本市係員の承認を得て査定
19 | 共通仮設費 | 工事費の出来高 ％以内とする
20 | 諸経費 | 工事費と仮設費の出来高％以内とする
注） | １．足場は工期中使用しているので査定時に考慮
２．養生も同様に考える
３．運搬費等は実情にあわせて査定
４．光熱水費等は工期割で査定
５．申請費及び検査費等はその作業が完了後 １００％
６．その他不明な時は本市と協議の上決定