## 部検査フロー
建築部工事検査フロー |  |  |  | 2001-09-25
第１回総合工程会議で下記事項を指示すること。
１．建築部工事検査を、建築及び別途発注の設備工事とも同一日に行う。
２．実施工程表に建築部工事検査日を明記する。
３．建築部工事検査完了後、工事検査室へ工事完成検査を申請する。
業務フロー
| 建築部 | 監理事務所 | 業者 | 備考
| 受理 | 建築部工事 検査願 | 建築部工事 検査願 | 事前に建築部と検査日を調整
（様式１・２が提出される。）
|  | （様式２） | （様式１）
立会
| 工事完了 検査 |  | 検査 | 工事関係書類提出
工事検査室と完成検査日を調整
| 手直指示 | 手直指示書 | 手直
|  | 確認 | 手直完了報告
| 工事完了 手直検査 | 立会 | 建築部検査 完了 | 各種測定結果表提出
| 受理 |  | 工事完了届 | 建築部検査完了日を記入 （完了日は各業者で異なる。）
（様式３）
| 工事検査 依頼書 提出 |  |  | 事務手続きとしては、手直確認前に 提出する場合があります。

## 監理用
(様式２)
建築部工事検査願
令和 年 月 日
| 建築部長 | 殿
委託監理事務所
総括工事監理監督員
下記の工事について建築部工事検査をお願いします。
記
工事名称 （主体工事）
工事場所
契約工期 （終期）
検査希望日
各請負業者
|  | 工事区分 | 受注業者名 |  |  | 契約金額
1
2
3
4
5
6
7
8