## 部検査フロー
建築部工事検査フロー |  |  |  | 2001-09-25
第１回総合工程会議で下記事項を指示すること。
１．建築部工事検査を、建築及び別途発注の設備工事とも同一日に行う。
２．実施工程表に建築部工事検査日を明記する。
３．建築部工事検査完了後、工事検査室へ工事完成検査を申請する。
業務フロー
| 建築部 | 監理事務所 | 業者 | 備考
| 受理 | 建築部工事 検査願 | 建築部工事 検査願 | 事前に建築部と検査日を調整
（様式１・２が提出される。）
|  | （様式２） | （様式１）
立会
| 工事完了 検査 |  | 検査 | 工事関係書類提出
工事検査室と完成検査日を調整
| 手直指示 | 手直指示書 | 手直
|  | 確認 | 手直完了報告
| 工事完了 手直検査 | 立会 | 建築部検査 完了 | 各種測定結果表提出
| 受理 |  | 工事完了届 | 建築部検査完了日を記入 （完了日は各業者で異なる。）
（様式３）
| 工事検査 依頼書 提出 |  |  | 事務手続きとしては、手直確認前に 提出する場合があります。

## 完了届
様式３
工 事 完 了 届
令和 年 月 日
建 築 部 長 殿
受注業者
住所
氏名
| 下記の工事は、 | 令和 年 月 日 | に完了したことをお届けします。
記
１．工 事 名 称
２．工 事 場 所
３．契 約 金 額
|  | 着工日 | 令和 年 月 日
４．工 期
|  | 工期末 | 令和 年 月 日