## 共通事項入力シート
★オレンジのセルに共通事項を入力してください（各シートにリンクしています）
受注者 | 株式会社○○建設
現場代理人 | 堺 太郎
工事名称 | ○○小学校改築工事
工事期間 | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | 2024-08-06 |  |  |  |  | ←西暦で入力してください
工事完成日 | 2025-03-15 |  |  |  |  | ←西暦で入力してください
※タブ「1」～「20」の名称は「R6.7」等の名称に変更可能です。使いやすいように変更してください。

## 1
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 6 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-08-01 | 45505 | [18 empty] | 2024-08-01
2024-08-02 | 45506
2024-08-03 | 45507 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | ↓月の最終日（参考）
2024-08-04 | 45508 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 2024-08-31
2024-08-05 | 45509
2024-08-06 | 45510
2024-08-07 | 45511
2024-08-08 | 45512
2024-08-09 | 45513
2024-08-10 | 45514 |  |  |  | 〇
2024-08-11 | 45515 |  |  |  | 〇
2024-08-12 | 45516 | 〇 |  |  | 〇
2024-08-13 | 45517 | 〇 |  |  | 〇
2024-08-14 | 45518 | 〇 |  |  | 〇
2024-08-15 | 45519
2024-08-16 | 45520
2024-08-17 | 45521 |  |  |  | 〇
2024-08-18 | 45522 |  |  |  | 〇
2024-08-19 | 45523
2024-08-20 | 45524
2024-08-21 | 45525
2024-08-22 | 45526
2024-08-23 | 45527
2024-08-24 | 45528 |  |  |  | 〇
2024-08-25 | 45529 |  |  |  | 〇
2024-08-26 | 45530
2024-08-27 | 45531
2024-08-28 | 45532
2024-08-29 | 45533
2024-08-30 | 45534
2024-08-31 | 45535 |  |  |  | 〇
小計 | 31 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 2
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 6 | 年 | 9 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-09-01 | 45536 | [18 empty] | 2024-09-01
2024-09-02 | 45537
2024-09-03 | 45538 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2024-09-04 | 45539 | [18 empty] | 2024-09-30
2024-09-05 | 45540
2024-09-06 | 45541
2024-09-07 | 45542
2024-09-08 | 45543
2024-09-09 | 45544
2024-09-10 | 45545
2024-09-11 | 45546
2024-09-12 | 45547
2024-09-13 | 45548
2024-09-14 | 45549
2024-09-15 | 45550
2024-09-16 | 45551
2024-09-17 | 45552
2024-09-18 | 45553
2024-09-19 | 45554
2024-09-20 | 45555
2024-09-21 | 45556
2024-09-22 | 45557
2024-09-23 | 45558
2024-09-24 | 45559
2024-09-25 | 45560
2024-09-26 | 45561
2024-09-27 | 45562
2024-09-28 | 45563
2024-09-29 | 45564
2024-09-30 | 45565
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 61 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 3
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 6 | 年 | 10 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-10-01 | 45566 | [18 empty] | 2024-10-01
2024-10-02 | 45567
2024-10-03 | 45568 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2024-10-04 | 45569 | [18 empty] | 2024-10-31
2024-10-05 | 45570
2024-10-06 | 45571
2024-10-07 | 45572
2024-10-08 | 45573
2024-10-09 | 45574
2024-10-10 | 45575
2024-10-11 | 45576
2024-10-12 | 45577
2024-10-13 | 45578
2024-10-14 | 45579
2024-10-15 | 45580
2024-10-16 | 45581
2024-10-17 | 45582
2024-10-18 | 45583
2024-10-19 | 45584
2024-10-20 | 45585
2024-10-21 | 45586
2024-10-22 | 45587
2024-10-23 | 45588
2024-10-24 | 45589
2024-10-25 | 45590
2024-10-26 | 45591
2024-10-27 | 45592
2024-10-28 | 45593
2024-10-29 | 45594
2024-10-30 | 45595
2024-10-31 | 45596
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 92 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 4
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 6 | 年 | 11 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-11-01 | 45597 | [18 empty] | 2024-11-01
2024-11-02 | 45598
2024-11-03 | 45599 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2024-11-04 | 45600 | [18 empty] | 2024-11-30
2024-11-05 | 45601
2024-11-06 | 45602
2024-11-07 | 45603
2024-11-08 | 45604
2024-11-09 | 45605
2024-11-10 | 45606
2024-11-11 | 45607
2024-11-12 | 45608
2024-11-13 | 45609
2024-11-14 | 45610
2024-11-15 | 45611
2024-11-16 | 45612
2024-11-17 | 45613
2024-11-18 | 45614
2024-11-19 | 45615
2024-11-20 | 45616
2024-11-21 | 45617
2024-11-22 | 45618
2024-11-23 | 45619
2024-11-24 | 45620
2024-11-25 | 45621
2024-11-26 | 45622
2024-11-27 | 45623
2024-11-28 | 45624
2024-11-29 | 45625
2024-11-30 | 45626
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 122 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 5
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 6 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-12-01 | 45627 | [18 empty] | 2024-12-01
2024-12-02 | 45628
2024-12-03 | 45629 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2024-12-04 | 45630 | [18 empty] | 2024-12-31
2024-12-05 | 45631
2024-12-06 | 45632
2024-12-07 | 45633
2024-12-08 | 45634
2024-12-09 | 45635
2024-12-10 | 45636
2024-12-11 | 45637
2024-12-12 | 45638
2024-12-13 | 45639
2024-12-14 | 45640
2024-12-15 | 45641
2024-12-16 | 45642
2024-12-17 | 45643
2024-12-18 | 45644
2024-12-19 | 45645
2024-12-20 | 45646
2024-12-21 | 45647
2024-12-22 | 45648
2024-12-23 | 45649
2024-12-24 | 45650
2024-12-25 | 45651
2024-12-26 | 45652
2024-12-27 | 45653
2024-12-28 | 45654
2024-12-29 | 45655
2024-12-30 | 45656
2024-12-31 | 45657
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 153 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 6
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 1 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-01-01 | 45658 | [18 empty] | 2025-01-01
2025-01-02 | 45659
2025-01-03 | 45660 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-01-04 | 45661 | [18 empty] | 2025-01-31
2025-01-05 | 45662
2025-01-06 | 45663
2025-01-07 | 45664
2025-01-08 | 45665
2025-01-09 | 45666
2025-01-10 | 45667
2025-01-11 | 45668
2025-01-12 | 45669
2025-01-13 | 45670
2025-01-14 | 45671
2025-01-15 | 45672
2025-01-16 | 45673
2025-01-17 | 45674
2025-01-18 | 45675
2025-01-19 | 45676
2025-01-20 | 45677
2025-01-21 | 45678
2025-01-22 | 45679
2025-01-23 | 45680
2025-01-24 | 45681
2025-01-25 | 45682
2025-01-26 | 45683
2025-01-27 | 45684
2025-01-28 | 45685
2025-01-29 | 45686
2025-01-30 | 45687
2025-01-31 | 45688
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 184 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 7
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
. | [12 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 2 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-02-01 | 45689 | [18 empty] | 2025-02-01
2025-02-02 | 45690
2025-02-03 | 45691 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-02-04 | 45692 | [18 empty] | 2025-02-28
2025-02-05 | 45693
2025-02-06 | 45694
2025-02-07 | 45695
2025-02-08 | 45696
2025-02-09 | 45697
2025-02-10 | 45698
2025-02-11 | 45699
2025-02-12 | 45700
2025-02-13 | 45701
2025-02-14 | 45702
2025-02-15 | 45703
2025-02-16 | 45704
2025-02-17 | 45705
2025-02-18 | 45706
2025-02-19 | 45707
2025-02-20 | 45708
2025-02-21 | 45709
2025-02-22 | 45710
2025-02-23 | 45711
2025-02-24 | 45712
2025-02-25 | 45713
2025-02-26 | 45714
2025-02-27 | 45715
2025-02-28 | 45716
小計 | 28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 212 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1

## 8
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 3 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-03-01 | 45717 | [18 empty] | 2025-03-01
2025-03-02 | 45718
2025-03-03 | 45719 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-03-04 | 45720 | [18 empty] | 2025-03-31
2025-03-05 | 45721
2025-03-06 | 45722
2025-03-07 | 45723
2025-03-08 | 45724
2025-03-09 | 45725
2025-03-10 | 45726
2025-03-11 | 45727
2025-03-12 | 45728
2025-03-13 | 45729
2025-03-14 | 45730
2025-03-15 | 45731
2025-03-16 | 45732
2025-03-17 | 45733
2025-03-18 | 45734
2025-03-19 | 45735
2025-03-20 | 45736
2025-03-21 | 45737
2025-03-22 | 45738
2025-03-23 | 45739
2025-03-24 | 45740
2025-03-25 | 45741
2025-03-26 | 45742
2025-03-27 | 45743
2025-03-28 | 45744
2025-03-29 | 45745
2025-03-30 | 45746
2025-03-31 | 45747
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 243 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 9
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 4 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-04-01 | 45748 | [18 empty] | 2025-04-01
2025-04-02 | 45749
2025-04-03 | 45750 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-04-04 | 45751 | [18 empty] | 2025-04-30
2025-04-05 | 45752
2025-04-06 | 45753
2025-04-07 | 45754
2025-04-08 | 45755
2025-04-09 | 45756
2025-04-10 | 45757
2025-04-11 | 45758
2025-04-12 | 45759
2025-04-13 | 45760
2025-04-14 | 45761
2025-04-15 | 45762
2025-04-16 | 45763
2025-04-17 | 45764
2025-04-18 | 45765
2025-04-19 | 45766
2025-04-20 | 45767
2025-04-21 | 45768
2025-04-22 | 45769
2025-04-23 | 45770
2025-04-24 | 45771
2025-04-25 | 45772
2025-04-26 | 45773
2025-04-27 | 45774
2025-04-28 | 45775
2025-04-29 | 45776
2025-04-30 | 45777
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 273 | 3 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 10
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 5 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-05-01 | 45778 | [18 empty] | 2025-05-01
2025-05-02 | 45779
2025-05-03 | 45780 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-05-04 | 45781 | [18 empty] | 2025-05-31
2025-05-05 | 45782
2025-05-06 | 45783
2025-05-07 | 45784
2025-05-08 | 45785 | 〇 | [5 empty] | 〇
2025-05-09 | 45786 | 〇 | [5 empty] | 〇
2025-05-10 | 45787
2025-05-11 | 45788 | 〇 | [5 empty] | 〇
2025-05-12 | 45789
2025-05-13 | 45790
2025-05-14 | 45791
2025-05-15 | 45792
2025-05-16 | 45793
2025-05-17 | 45794
2025-05-18 | 45795 | [6 empty] | 〇
2025-05-19 | 45796 | [6 empty] | 〇
2025-05-20 | 45797
2025-05-21 | 45798
2025-05-22 | 45799
2025-05-23 | 45800
2025-05-24 | 45801
2025-05-25 | 45802
2025-05-26 | 45803
2025-05-27 | 45804
2025-05-28 | 45805
2025-05-29 | 45806
2025-05-30 | 45807
2025-05-31 | 45808
小計 | 31 | 3 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 304 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.6 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 11
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 6 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-06-01 | 45809 | [18 empty] | 2025-06-01
2025-06-02 | 45810
2025-06-03 | 45811 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-06-04 | 45812 | [18 empty] | 2025-06-30
2025-06-05 | 45813
2025-06-06 | 45814
2025-06-07 | 45815
2025-06-08 | 45816
2025-06-09 | 45817
2025-06-10 | 45818
2025-06-11 | 45819
2025-06-12 | 45820
2025-06-13 | 45821
2025-06-14 | 45822
2025-06-15 | 45823
2025-06-16 | 45824
2025-06-17 | 45825
2025-06-18 | 45826
2025-06-19 | 45827
2025-06-20 | 45828
2025-06-21 | 45829
2025-06-22 | 45830
2025-06-23 | 45831
2025-06-24 | 45832
2025-06-25 | 45833
2025-06-26 | 45834
2025-06-27 | 45835
2025-06-28 | 45836
2025-06-29 | 45837
2025-06-30 | 45838
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 334 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.6 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 12
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 7 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-07-01 | 45839 | [18 empty] | 2025-07-01
2025-07-02 | 45840
2025-07-03 | 45841 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-07-04 | 45842 | [18 empty] | 2025-07-31
2025-07-05 | 45843
2025-07-06 | 45844
2025-07-07 | 45845
2025-07-08 | 45846
2025-07-09 | 45847
2025-07-10 | 45848
2025-07-11 | 45849
2025-07-12 | 45850
2025-07-13 | 45851
2025-07-14 | 45852
2025-07-15 | 45853
2025-07-16 | 45854
2025-07-17 | 45855
2025-07-18 | 45856
2025-07-19 | 45857
2025-07-20 | 45858
2025-07-21 | 45859
2025-07-22 | 45860
2025-07-23 | 45861
2025-07-24 | 45862
2025-07-25 | 45863
2025-07-26 | 45864
2025-07-27 | 45865
2025-07-28 | 45866
2025-07-29 | 45867
2025-07-30 | 45868
2025-07-31 | 45869
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 365 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.5 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 13
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-08-01 | 45870 | [18 empty] | 2025-08-01
2025-08-02 | 45871
2025-08-03 | 45872 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-08-04 | 45873 | [18 empty] | 2025-08-31
2025-08-05 | 45874
2025-08-06 | 45875
2025-08-07 | 45876
2025-08-08 | 45877
2025-08-09 | 45878
2025-08-10 | 45879
2025-08-11 | 45880
2025-08-12 | 45881
2025-08-13 | 45882
2025-08-14 | 45883
2025-08-15 | 45884
2025-08-16 | 45885
2025-08-17 | 45886
2025-08-18 | 45887
2025-08-19 | 45888
2025-08-20 | 45889
2025-08-21 | 45890
2025-08-22 | 45891
2025-08-23 | 45892
2025-08-24 | 45893
2025-08-25 | 45894
2025-08-26 | 45895
2025-08-27 | 45896
2025-08-28 | 45897
2025-08-29 | 45898
2025-08-30 | 45899
2025-08-31 | 45900
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 396 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.5 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 14
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 9 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-09-01 | 45901 | [18 empty] | 2025-09-01
2025-09-02 | 45902
2025-09-03 | 45903 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-09-04 | 45904 | [18 empty] | 2025-09-30
2025-09-05 | 45905
2025-09-06 | 45906
2025-09-07 | 45907
2025-09-08 | 45908
2025-09-09 | 45909
2025-09-10 | 45910
2025-09-11 | 45911
2025-09-12 | 45912
2025-09-13 | 45913
2025-09-14 | 45914
2025-09-15 | 45915
2025-09-16 | 45916
2025-09-17 | 45917
2025-09-18 | 45918
2025-09-19 | 45919
2025-09-20 | 45920
2025-09-21 | 45921
2025-09-22 | 45922
2025-09-23 | 45923
2025-09-24 | 45924
2025-09-25 | 45925
2025-09-26 | 45926
2025-09-27 | 45927
2025-09-28 | 45928
2025-09-29 | 45929
2025-09-30 | 45930
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 426 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.4 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 15
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 10 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-10-01 | 45931 | [18 empty] | 2025-10-01
2025-10-02 | 45932
2025-10-03 | 45933 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-10-04 | 45934 | [18 empty] | 2025-10-31
2025-10-05 | 45935
2025-10-06 | 45936
2025-10-07 | 45937
2025-10-08 | 45938
2025-10-09 | 45939
2025-10-10 | 45940
2025-10-11 | 45941
2025-10-12 | 45942
2025-10-13 | 45943
2025-10-14 | 45944
2025-10-15 | 45945
2025-10-16 | 45946
2025-10-17 | 45947
2025-10-18 | 45948
2025-10-19 | 45949
2025-10-20 | 45950
2025-10-21 | 45951
2025-10-22 | 45952
2025-10-23 | 45953
2025-10-24 | 45954
2025-10-25 | 45955
2025-10-26 | 45956
2025-10-27 | 45957
2025-10-28 | 45958
2025-10-29 | 45959
2025-10-30 | 45960
2025-10-31 | 45961
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 457 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.4 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 16
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 11 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-11-01 | 45962 | [18 empty] | 2025-11-01
2025-11-02 | 45963
2025-11-03 | 45964 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-11-04 | 45965 | [18 empty] | 2025-11-30
2025-11-05 | 45966
2025-11-06 | 45967
2025-11-07 | 45968
2025-11-08 | 45969
2025-11-09 | 45970
2025-11-10 | 45971
2025-11-11 | 45972
2025-11-12 | 45973
2025-11-13 | 45974
2025-11-14 | 45975
2025-11-15 | 45976
2025-11-16 | 45977
2025-11-17 | 45978
2025-11-18 | 45979
2025-11-19 | 45980
2025-11-20 | 45981
2025-11-21 | 45982
2025-11-22 | 45983
2025-11-23 | 45984
2025-11-24 | 45985
2025-11-25 | 45986
2025-11-26 | 45987
2025-11-27 | 45988
2025-11-28 | 45989
2025-11-29 | 45990
2025-11-30 | 45991
小計 | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 487 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.4 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 17
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 7 | 年 | 12 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-12-01 | 45992 | [18 empty] | 2025-12-01
2025-12-02 | 45993
2025-12-03 | 45994 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2025-12-04 | 45995 | [18 empty] | 2025-12-31
2025-12-05 | 45996
2025-12-06 | 45997
2025-12-07 | 45998
2025-12-08 | 45999
2025-12-09 | 46000
2025-12-10 | 46001
2025-12-11 | 46002
2025-12-12 | 46003
2025-12-13 | 46004
2025-12-14 | 46005
2025-12-15 | 46006
2025-12-16 | 46007
2025-12-17 | 46008
2025-12-18 | 46009
2025-12-19 | 46010
2025-12-20 | 46011
2025-12-21 | 46012
2025-12-22 | 46013
2025-12-23 | 46014
2025-12-24 | 46015
2025-12-25 | 46016
2025-12-26 | 46017
2025-12-27 | 46018
2025-12-28 | 46019
2025-12-29 | 46020
2025-12-30 | 46021
2025-12-31 | 46022
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 518 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.3 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 18
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 1 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-01-01 | 46023 | [18 empty] | 2026-01-01
2026-01-02 | 46024
2026-01-03 | 46025 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-01-04 | 46026 | [18 empty] | 2026-01-31
2026-01-05 | 46027
2026-01-06 | 46028
2026-01-07 | 46029
2026-01-08 | 46030
2026-01-09 | 46031
2026-01-10 | 46032
2026-01-11 | 46033
2026-01-12 | 46034
2026-01-13 | 46035
2026-01-14 | 46036
2026-01-15 | 46037
2026-01-16 | 46038
2026-01-17 | 46039
2026-01-18 | 46040
2026-01-19 | 46041
2026-01-20 | 46042
2026-01-21 | 46043
2026-01-22 | 46044
2026-01-23 | 46045
2026-01-24 | 46046
2026-01-25 | 46047
2026-01-26 | 46048
2026-01-27 | 46049
2026-01-28 | 46050
2026-01-29 | 46051
2026-01-30 | 46052
2026-01-31 | 46053
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 549 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.3 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 19
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 2 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-02-01 | 46054 | [18 empty] | 2026-02-01
2026-02-02 | 46055
2026-02-03 | 46056 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-02-04 | 46057 | [18 empty] | 2026-02-28
2026-02-05 | 46058
2026-02-06 | 46059
2026-02-07 | 46060
2026-02-08 | 46061
2026-02-09 | 46062
2026-02-10 | 46063
2026-02-11 | 46064
2026-02-12 | 46065
2026-02-13 | 46066
2026-02-14 | 46067
2026-02-15 | 46068
2026-02-16 | 46069
2026-02-17 | 46070
2026-02-18 | 46071
2026-02-19 | 46072
2026-02-20 | 46073
2026-02-21 | 46074
2026-02-22 | 46075
2026-02-23 | 46076
2026-02-24 | 46077
2026-02-25 | 46078
2026-02-26 | 46079
2026-02-27 | 46080
2026-02-28 | 46081
小計 | 28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 577 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.3 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1

## 20
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
|  | 現場閉所（計画・実績）書 | [17 empty] | ←該当箇所に丸をしてください
工事名称 |  |  |  | : | ○○小学校改築工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
令和 | 8 | 年 | 3 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2026-03-01 | 46082 | [18 empty] | 2026-03-01
2026-03-02 | 46083
2026-03-03 | 46084 | [18 empty] | ↓月の最終日（参考）
2026-03-04 | 46085 | [18 empty] | 2026-03-31
2026-03-05 | 46086
2026-03-06 | 46087
2026-03-07 | 46088
2026-03-08 | 46089
2026-03-09 | 46090
2026-03-10 | 46091
2026-03-11 | 46092
2026-03-12 | 46093
2026-03-13 | 46094
2026-03-14 | 46095
2026-03-15 | 46096
2026-03-16 | 46097
2026-03-17 | 46098
2026-03-18 | 46099
2026-03-19 | 46100
2026-03-20 | 46101
2026-03-21 | 46102
2026-03-22 | 46103
2026-03-23 | 46104
2026-03-24 | 46105
2026-03-25 | 46106
2026-03-26 | 46107
2026-03-27 | 46108
2026-03-28 | 46109
2026-03-29 | 46110
2026-03-30 | 46111
2026-03-31 | 46112
小計 | 31 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 608 | 6 |  |  | 9 |  |  | 2 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0.3 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 現場閉所報告書（単年度用）
（様式２）
[12 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所報告書
工事名称 | : | ○○小学校改築工事
工事期間 | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 6 | 日
工事完成日 | : | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
↓削除しないでください
2024-08-06 | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024-08-06
2024-09-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-03-15
2024-10-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2024-11-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2024-12-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2025-01-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2025-02-28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2025-03-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
合計 | 243 |  |  |  | 3 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0
↓現場閉所率が28.5%以上の場合「OK」
| 425 | [15 empty] | 28.5%未満の場合「NG」が表示されます
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 0 |  |  | ％ |  |  |  |  | NG
[5 empty] | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （8/28日）
Formulas:
年 月 = IF([年 月, row above]="","",IF(EXACT(V23-DAY(V23)+1,[年 月, row above]-DAY([年 月, row above])+1),"",EOMONTH([年 月, row above],1)))

## 現場閉所報告書（単年度週休２日用）
（様式２）
[12 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所報告書
工事名称 | : | ○○小学校改築工事
工事期間 | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 6 | 日
工事完成日 | : | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
↓削除しないでください
2024-08-06 | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024-08-06
2024-09-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-03-15
2024-10-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2024-11-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2024-12-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2025-01-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2025-02-28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2025-03-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
合計 | 243 |  |  |  | 3 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0
↓現場閉所率が28.5%以上の場合「OK」
| 425 | [15 empty] | 28.5%未満の場合「NG」が表示されます
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 0 |  |  | ％ |  |  |  |  | NG
[5 empty] | 週休2日の 達成状況 |  |  | : | 達成・未達成
Formulas:
年 月 = IF([年 月, row above]="","",IF(EXACT(V23-DAY(V23)+1,[年 月, row above]-DAY([年 月, row above])+1),"",EOMONTH([年 月, row above],1)))

## 現場閉所報告書（複数年度用）
（様式２）
[12 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所報告書
工事名称 | : | ○○小学校改築工事
工事期間 | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 6 | 日
工事完成日 | : | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
↓削除しないでください
2024-08-06 | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024-08-06
2024-09-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-03-15
2024-10-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2024-11-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2024-12-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2025-01-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2025-02-28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2025-03-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
合計 | 243 |  |  |  | 3 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0
↓現場閉所率が28.5%以上の場合「OK」
| 425 | [15 empty] | 28.5%未満の場合「NG」が表示されます
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 0 |  |  | ％ |  |  |  |  | NG
[5 empty] | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （8/28日）
Formulas:
年 月 = IF([年 月, row above]="","",IF(EXACT(V23-DAY(V23)+1,[年 月, row above]-DAY([年 月, row above])+1),"",EOMONTH([年 月, row above],1)))

## 現場閉所報告書（複数年度週休２日用）
（様式２）
[12 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[10 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ←提出日をオレンジのセルに入力してください
監 督 員 |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所報告書
工事名称 | : | ○○小学校改築工事
工事期間 | : | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | ～ | 令和 | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
工事着手日 | : | 令和 | 6 | 年 | 8 | 月 | 6 | 日
工事完成日 | : | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日
年 月 | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
↓削除しないでください
2024-08-06 | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2024-08-06
2024-09-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2025-03-15
2024-10-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2024-11-30 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2024-12-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2025-01-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
2025-02-28 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2025-03-31 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 0
合計 | 243 |  |  |  | 3 |  |  |  | 240 |  |  |  | 0
↓現場閉所率が28.5%以上の場合「OK」
| 425 | [15 empty] | 28.5%未満の場合「NG」が表示されます
[5 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 0 |  |  | ％ |  |  |  |  | NG
[5 empty] | 週休2日の 達成状況 |  |  | : | 達成・未達成
Formulas:
年 月 = IF([年 月, row above]="","",IF(EXACT(V23-DAY(V23)+1,[年 月, row above]-DAY([年 月, row above])+1),"",EOMONTH([年 月, row above],1)))

## 様式１計画（記入例）
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 | 6 | 年 | 7 | 月 | 25 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
令和 | 6 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-08-01 | 45505 | 〇 |  |  | ― | [14 empty] | 2024-08-01
2024-08-02 | 45506 | 〇 |  |  | ―
2024-08-03 | 45507 | 〇 |  |  | ―
2024-08-04 | 45508 | 〇 |  |  | ―
2024-08-05 | 45509 | 〇 |  |  | ―
2024-08-06 | 45510 | [9 empty] | 工事着手日
2024-08-07 | 45511
2024-08-08 | 45512
2024-08-09 | 45513
2024-08-10 | 45514 |  |  |  | 〇
2024-08-11 | 45515 |  |  |  | 〇
2024-08-12 | 45516 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 夏季休暇
2024-08-13 | 45517 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 夏季休暇
2024-08-14 | 45518 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 夏季休暇
2024-08-15 | 45519
2024-08-16 | 45520
2024-08-17 | 45521
2024-08-18 | 45522 |  |  |  | 〇
2024-08-19 | 45523 |  |  |  | 〇
2024-08-20 | 45524
2024-08-21 | 45525
2024-08-22 | 45526
2024-08-23 | 45527
2024-08-24 | 45528
2024-08-25 | 45529 |  |  |  | 〇
2024-08-26 | 45530 |  |  |  | 〇
2024-08-27 | 45531
2024-08-28 | 45532
2024-08-29 | 45533
2024-08-30 | 45534
2024-08-31 | 45535
小計 | 31 | 8 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 8 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))
Note on F20: 着手日前の現場閉所計画は－とすること
Note on F31: 夏季休暇、年末年始休暇の現場閉所計画は〇とすること 空白や斜線だと、現場を行うものとみなされます。夏季休暇等は原則、閉所するものとして設定してください。

## 様式１実施（記入例）
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 | 6 | 年 | 9 | 月 | 5 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
令和 | 6 | 年 | 8 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2024-08-01 | 45505 | 〇 |  |  | ― | [14 empty] | 2024-08-01
2024-08-02 | 45506 | 〇 |  |  | ―
2024-08-03 | 45507 | 〇 |  |  | ―
2024-08-04 | 45508 | 〇 |  |  | ―
2024-08-05 | 45509 | 〇 |  |  | ―
2024-08-06 | 45510 | [9 empty] | 工事着手日
2024-08-07 | 45511
2024-08-08 | 45512
2024-08-09 | 45513
2024-08-10 | 45514 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-11 | 45515 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-12 | 45516 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-13 | 45517 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-14 | 45518 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-15 | 45519
2024-08-16 | 45520
2024-08-17 | 45521
2024-08-18 | 45522 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（8/20に振替)
2024-08-19 | 45523 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-20 | 45524 | [6 empty] | 〇
2024-08-21 | 45525
2024-08-22 | 45526
2024-08-23 | 45527
2024-08-24 | 45528
2024-08-25 | 45529 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 入居者要望に伴う休日作業（8/27に振替)
2024-08-26 | 45530 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2024-08-27 | 45531 | [6 empty] | 〇
2024-08-28 | 45532
2024-08-29 | 45533
2024-08-30 | 45534
2024-08-31 | 45535
小計 | 31 | 8 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 8 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 26 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 様式１計画（年始対象外期間_記入例）
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 | 6 | 年 | 12 | 月 | 25 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
令和 | 7 | 年 | 1 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-01-01 | 45658 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 年末年始 | [8 empty] | 2025-01-01
2025-01-02 | 45659 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 年末年始
2025-01-03 | 45660 | 〇 |  |  | 〇 | [5 empty] | 年末年始
2025-01-04 | 45661 |  |  |  | 〇
2025-01-05 | 45662 |  |  |  | 〇
2025-01-06 | 45663
2025-01-07 | 45664
2025-01-08 | 45665
2025-01-09 | 45666
2025-01-10 | 45667
2025-01-11 | 45668 |  |  |  | 〇
2025-01-12 | 45669 |  |  |  | 〇
2025-01-13 | 45670
2025-01-14 | 45671
2025-01-15 | 45672
2025-01-16 | 45673
2025-01-17 | 45674
2025-01-18 | 45675 |  |  |  | 〇
2025-01-19 | 45676 |  |  |  | 〇
2025-01-20 | 45677
2025-01-21 | 45678
2025-01-22 | 45679
2025-01-23 | 45680
2025-01-24 | 45681
2025-01-25 | 45682 |  |  |  | 〇
2025-01-26 | 45683 |  |  |  | 〇
2025-01-27 | 45684
2025-01-28 | 45685
2025-01-29 | 45686
2025-01-30 | 45687
2025-01-31 | 45688
小計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 0 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))
Note on F20: 夏季休暇、年末年始休暇の現場閉所計画は〇とすること 空白や斜線だと、現場を行うものとみなされます。夏季休暇等は原則、閉所するものとして設定してください。

## 様式１実施（年始対象外期間_記入例）
(様式１)
[15 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[13 empty] | 令和 | 7 | 年 | 2 | 月 | 5 | 日
監 督 員 | [5 empty] | 様
[10 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[10 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所（計画・実績）書
工事名称 |  |  |  | : | ○○工事
工事期間 |  |  |  | : | 令和 | 6 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
令和 | 7 | 年 | 1 | 月
日 | 曜日 | 対象外期間 |  |  | 現場閉所計画 |  |  | 現場閉所実績 |  |  | 備考 | [8 empty] | ↓削除しないでください
2025-01-01 | 45658 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 年末年始 | [8 empty] | 2025-01-01
2025-01-02 | 45659 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 年末年始
2025-01-03 | 45660 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 年末年始
2025-01-04 | 45661 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-05 | 45662 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-06 | 45663
2025-01-07 | 45664
2025-01-08 | 45665
2025-01-09 | 45666
2025-01-10 | 45667
2025-01-11 | 45668 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-12 | 45669 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-13 | 45670
2025-01-14 | 45671
2025-01-15 | 45672
2025-01-16 | 45673
2025-01-17 | 45674
2025-01-18 | 45675 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 地元要望に伴う休日作業（1/20に振替)
2025-01-19 | 45676 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-20 | 45677 | [6 empty] | 〇
2025-01-21 | 45678
2025-01-22 | 45679
2025-01-23 | 45680
2025-01-24 | 45681
2025-01-25 | 45682 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 入居者要望に伴う休日作業（1/27に振替)
2025-01-26 | 45683 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇
2025-01-27 | 45684 | [6 empty] | 〇
2025-01-28 | 45685
2025-01-29 | 45686
2025-01-30 | 45687
2025-01-31 | 45688
小計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 計画・実績の小計は閉所日から対象外期間を引いた値とする
累計 | 31 | 3 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 現場閉所率： |  |  |  |  | 28.5 |  | ％
（注）備考には工事着手日、工事完成日、対象外期間の内容等を記入。
（注）対象外期間とは、年末年始６日、夏季休暇３日、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間をいう。
(注)現場閉所実績書については翌月５日までに監督員へ提出すること。
Formulas:
日 = [日, row above]+1
日 = IF([日, row above]="","",IF(DAY([日, row above]+1)=1,"",[日, row above]+1))

## 様式２（記入例）
（様式２）
| 記入例 | [11 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
[11 empty] | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 7 | 日
監 督 員 |  |  |  | 様
[8 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○建設
[8 empty] | 現場代理人 |  |  | 堺 太郎
現場閉所報告書
工事名称 |  | : | 〇〇工事
工事期間 |  | : | 令和 | 6 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ～ | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日
工事着手日 |  | : | 令和 | 6 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日
工事完成日 |  | : | 令和 | 7 | 年 | 3 | 月 | 7 | 日
年 月 |  | 総日数 |  |  |  | 総日数のうち 対象外期間 |  |  |  | 総日数のうち 対象期間 |  |  |  | 現場閉所日数
令和6年5月 |  | 31 |  |  |  | 14 |  |  |  | 17 |  |  |  | 4
令和6年6月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10
令和6年7月 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 9
令和6年8月 |  | 31 |  |  |  | 3 |  |  |  | 28 |  |  |  | 9
令和6年9月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 9
令和6年10月 |  | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31 |  |  |  | 9
令和6年11月 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 9
令和6年12月 |  | 31 |  |  |  | 2 |  |  |  | 29 |  |  |  | 8
令和7年1月 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  |  | 27 |  |  |  | 8
令和7年2月 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 8
令和7年3月 |  | 31 |  |  |  | 17 |  |  |  | 14 |  |  |  | 2
合計 |  | 335 |  |  |  | 40 |  |  |  | 295 |  |  |  | 85
639
[6 empty] | 現場閉所率 |  |  | : | 28.8 |  |  | ％
[6 empty] | ４週８休以上 |  |  | : | 28.5%以上 （８/28日）