## 設備工事
【設備工事提出書類一覧】ASPを利用した電子納品のみの提出について | [11 empty] | ASPを利用した電子納品のみの提出
書類名 |  |  | 元請 | 下請 | 作成者 | 提出先 | 提出時期 | 部数 | 備考 | 様式 | 確認
１ 契約関係書類 | 1-1 | 現場代理人及び技術者届 | 〇 |  | 受 | 契 | 契約書提出時 | 1 |  | 契 |  | ×
| 1-2 | 現場代理人経歴書 | 〇 |  | 受 | 契 | 契約書提出時 | 1 |  | 契 |  | ×
| 1-3 | 主任技術者・監理技術者・専門技術者経歴書 | 〇 |  | 受 | 契 | 契約書提出時 | 1 |  | 契 |  | ×
| 1-4 | 電気保安技術者届 | 〇 |  | 受 | 工 | 契約書提出時 | 1 | 電気設備工事（電気工作物に係る工事）を含む場合に提出 機械設備工事内にて上記工事を行う場合にも必要 | 建 |  | ×
| 1-5 | 誓約書（元請用）：暴力団 | 〇 |  | 受 | 契 | 契約書提出時 | 1 |  | 契 |  | ×
| 1-6 | 下請負人通知書 | 〇 |  | 受 | 工 | 契約締結後速やかに | 1 | 施工体制台帳と整合 | 契 |  | ×
| 1-7 | 下請負人等誓約書届出書 | 〇 |  | 受 | 工 | 下請契約締結後速やかに | 1 |  | 契 |  | ×
| 1-8 | 誓約書（下請用）：暴力団 | 〇 |  | 下 | 工 | 下請契約締結後速やかに | 1 | 資材納入、廃棄物処分・運搬、警備、測量業者等についても必要 | 契 |  | ×
| 1-9 | (未加入時) 社会保険未加入状況報告書 | 〇 |  | 受 | 工 | 下請契約締結後速やかに | 1 | 下請負人で社会保険未加入の場合に提出 | 契 |  | ×
| 1-10 | (未加入時) 社会保険未加入状況報告書別紙 | 〇 |  | 受 | 工 | 下請契約締結後速やかに | 1 | 必ず「社会保険未加入状況報告書」とセットで提出 | 契 |  | ×
| 1-11 | 主要資材発注先名簿 | 〇 |  | 受 | 工 | 契約締結後後速やかに | 1 | 主要資材発注先名簿に記載すべき材料等は、堺市ホームページの資材・機材表を参照すること また、A材については、機材使用願と整合 | 契 |  | ×
| 1-12 | 工事工程表 | 〇 |  | 受 | 工 | 契約締結後後速やかに | 1 |  | 契 |  | ×
| 1-13 | 着工届 | 〇 |  | 受 | 工 | 契約締結後後速やかに | 1 |  | 契 |  | ×
| 1-14 | 建退共 掛金収納書届 | 〇 |  | 受 | 工 | 契約締結後1ヵ月以内 | 1 | 現場毎に加入 | 契 |  | ×
| 1-15 | 建退共 加入労働者数報告書 | ○ |  | 受 | 工 | 契約締結後1ヵ月以内 | 1 | 下請業者毎に作成 | 指 |  | ×
| 1-16 | 建退共 掛金充当実績総括表 | 〇 |  | 受 | 工 | 竣工検査前に提示 | － | 現場毎に作成 | 指 |  | ×
| 1-17 | 請負代金内訳書 | 〇 |  | 受 | 工 | 契約締結後14日以内 | 1 | 法定福利費明示 | 契 |  | ×
| 1-18 | (変更時) 現場代理人・技術者変更届 | 〇 |  | 受 | 契 | 内容変更時 | 1 | 現場代理人経歴書も提出 | 契 |  | ×
| 1-19 | (変更時) 下請負人変更通知書 | 〇 |  | 受 | 工 | 内容変更時 | 1 | 施工体制台帳と整合 | 契 |  | ×
| 1-20 | (変更時) 主要資材発注先変更届 | 〇 |  | 受 | 工 | 内容変更時 | 1 | A材については、機材使用願と整合 | 契 |  | ×
| 1-21 | 工事実績データ(CORINS)登録内容確認書 | 〇 |  | 受 | 工 | 契約（変更）後、竣工後10日以内 | 1 |  | 指 |  | ×
| 1-22 | 火災保険証券の写し | 〇 |  | 受 | 工 | 部分払い請求時 | 1 | 火災保険の付保証明と合わせて提出 | 指 |  | ×
| 1-23 | 労災保険加入証明願（証明印入り）の写し | 〇 |  | 受 | 工 | 契約後速やかに | 1 |  | 指 |  | ×
| 1-24 | 請負業者賠償責任保険証券の写し | 〇 |  | 受 | 工 | 契約後速やかに | 1 | 約款等、補償内容が明記された書類も添付 被保険者に下請負人も含まれることが確認できること | 指 |  | ×
| 1-25 | 法定外労災補償証券の写し | 〇 |  | 受 | 工 | 契約後速やかに | 1 | 約款等、補償内容が明記された書類も添付 | 指 |  | ×
２ 着工前提出書類 | 2-1 | 緊急連絡先名簿 | 〇 | 〇 | 受 | 監・工 | 工事着手前 | 1 |  | 建 |  | ○
| 2-2 | 緊急連絡先名簿(GW・盆休み・正月) | 〇 | 〇 | 受 | 監・工 | 長期休暇に入る14日前まで | 1 |  | 建 |  | ○
| 2-3 | 総合工程表(全体工程表) | 〇 | 〇 | 受 | 監・工 | 工事着手前（計画）、都度（計画・実施） | 1 | 総合工程（計画・実施共） 全体の工程に影響する見直しがあった場合、都度修正し提出する | 任 |  | ○
| 2-4 | 総合施工計画書(品質及び出来形管理計画等) | 〇 | 〇 | 受 | 監・工 | 工事着手前 | 1 | 承認後に施工する 下請については内容を元請の施工計画書に含め、写しを提出 参考資料：工事監理指針、施工計画書作成要領[公共建築協会] | 任 |  | ○
| 2-5 | 解体等工事に係る事前調査書面 | 〇 |  | 受 | 監・工 | 工事着手14日前 | 2 | 資料と共に提出し、工事担当課(堺市監督員)に説明 | 環 |  | ×
| 2-6 | 第一種特定製品事前確認結果説明書 | 〇 |  | 受 | 監・工 | 工事着手前 | 1 | 建築物の全部又は一部を解体する場合(改修や小規模工事を含む)は、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、その結果を書面にて工事担当課(堺市監督員)に説明すること 参考様式：一般社団法人日本冷媒・環境保全機構のhpに掲載 | 任 |  | ○
| 2-7 | 施工体制台帳の写し・施工体制台帳点検表 | 〇 |  | 受 | 監・工 | 工事着手前(その都度)(概ね２か月毎) | 1 | 下請負人通知書と整合、工事施工中は概ね2か月毎に点検すること | 建 |  | ×
３ 共通工事書類 | 3-1 | 工事記録 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 建 |  | ○
| 3-2 | 工事写真 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | 月報告：毎月5日まで 完成時：竣工等検査の14日前まで 施工場所毎及び工事種目毎にインデックスを付けて整理する(完成時は整理し直すこと) | 1 | 参考資料：営繕工事写真撮影要領（最新年度版）[国土交通省]及び、工事写真撮影ガイドブック（最新年度版）[国土交通省大臣官房官庁営繕部監修] | 任 |  | ×
| 3-3 | 建退共の適用報告書 | 〇 |  | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任 |  | ○
| 3-4 | 建退共証紙使用届、証紙受払い簿 | 〇 |  | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任 |  | ○
| 3-5 | 官公庁届出書類（写し） | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 3 | 届け出る前に監督員の承認を得ること（正１部、副２部を提出） 工事書類は写しを綴じること | 指 |  | ○
| 3-6 | 土・休日・時間外作業届 | 〇 |  | 受 | 監・工 | 作業実施8日前 | 1 |  | 建 |  | ○
| 3-7 | 現場閉所計画書 | ○ |  | 受 | 工 | 前月25日まで（現場着手月は現場着手の前日まで） | 1 | 週休二日制工事の実施計画確認のため | 建 |  | ○
| 3-8 | 現場閉所実績書 | ○ |  | 受 | 工 | 毎月5日まで （工事完成月は工事完成日） | 1 | 週休二日制工事の実施状況確認のため | 建 |  | ○
| 3-9 | 現場閉所報告書 | ○ |  | 受 | 工 | 工事完成日まで | 1 | 週休二日制工事の実施状況確認のため | 建 |  | ○
| 3-10 | 小黒板情報電子化承諾願い | 〇 |  | 受 | 監・工 | 使用前 | 1 | デジタル工事写真の小黒板情報電子化を利用する場合のみ | 建 |  | ○
４ 工事安全関係 | 4-1 | 新規入場者調査表 | 〇 |  | 受 | 工 | 提示 | 1 | 工事期間中適宜、竣工検査時に確認 送り出し教育について、実施の有無を記載 | 任
| 4-2 | ツールボックスミーティング(TBM)・危険予知(KY)活動記録 | 〇 |  | 受 | 工 | 提示 | 1 | 工事期間中適宜、竣工検査時に確認 | 任
| 4-3 | 安全衛生日誌 | 〇 |  | 受 | 工 | 提示 | 1 | 工事期間中適宜、竣工検査時に確認 | 任
| 4-4 | 重機等作業前点検表 | 〇 |  | 受 | 工 | 提示 | 1 | 工事期間中適宜、竣工検査時に確認 | 任
| 4-5 | 電動工具等作業前点検表 | 〇 |  | 受 | 工 | 提示 | 1 | 工事期間中適宜、竣工検査時に確認 | 任
| 4-6 | 足場点検表 | 〇 |  | 受 | 工 | 提示 | 1 | 組立時・工事期間中適宜、竣工検査時に確認 | 任
| 4-7 | 安全衛生協議会活動記録 | 〇 |  | 受 | 工 | 提示 | 1 | 工事期間中適宜、竣工検査時に確認 | 任
| 4-8 | 店社パトロール活動記録 | ○ |  | 受 | 工 | 提示 | 1 | 工事期間中適宜、竣工検査時に確認 | 任
５ 産業廃棄物関係 | 5-1 | 産業廃棄物処理委託契約書 の写し | 〇 |  | 受 | 監 | 搬出前（契約後速やかに） | 1 | 発生材があった場合 ２者契約、原本照合の確認 | 指 |  | ×
| 5-2 | 収集・運搬業許可書の写し | 〇 |  | 受 | 監 | 搬出前（契約後速やかに） | 1 | 発生材があった場合 | 指 |  | ×
| 5-3 | 産業廃棄物処理業許可書の写し | 〇 |  | 受 | 監 | 搬出前（契約後速やかに） | 1 | 発生材があった場合 | 指 |  | ×
| 5-4 | 運搬経路図 | 〇 |  | 受 | 監 | 搬出前（契約後速やかに） | 1 | 発生材・不用土があった場合 | 任 |  | ×
| 5-5 | 産業廃棄物・不用土処理計画書 | 〇 |  | 受 | 監 | 搬出前 | 1 | 発生材があった場合 | 任 |  | ×
| 5-6 | 産業廃棄物・不用土処理報告書 | 〇 |  | 受 | 監 | 竣工検査の14日前まで（処理後速やかに） | 1 | 発生材があった場合 | 任 |  | ×
| 5-7 | マニフェスト管理台帳 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | 竣工検査の14日前まで（処理後速やかに） | 1 | 発生材・水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管等)があった場合 搬出・搬入状況写真を添付すること | 建 |  | ○
| 5-8 | マニフェスト | 〇 |  | 受 | 監 | 提示 | 1 | 発生材・水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管等)があった場合 | 指
| 5-9 | 不用土受け入れ承諾書 | 〇 |  | 受 | 監 | 搬出前 | 1 | 不用土があった場合 | 任 |  | ×
| 5-10 | 不用土管理台帳 | 〇 |  | 受 | 監 | 竣工検査の14日前まで（処理後速やかに） | 1 | 不用土があった場合 | 任 |  | ×
| 5-11 | 不用土受け入れ証明書 | 〇 |  | 受 | 監 | 竣工検査の14日前まで（処理後速やかに） | 1 | 不用土があった場合 | 指 |  | ×
| 5-12 | 家電リサイクル 控え | 〇 | 〇 | 受 | 監 | 竣工検査の14日前まで（処理後速やかに） | 1 | 家電リサイクル対象があった場合 | 任 |  | ×
6建築部検査関係 | 6-1 | 建築部工事検査願（業者用） | 〇 |  | 受 | 工 | 建築部検査受検前（竣工検査の14日前まで） | 1 | 建築部工事検査受検前に業者及び監理員検査を合格 | 建 |  | ○
| 6-2 | 建築部工事検査願（監理員用） | 〇 |  | 監 | 工 | 建築部検査受検前（竣工検査の14日前まで） | 1 | 建築部工事検査受検前に業者及び監理員検査を合格 | 建 |  | ○
| 6-3 | 工事完了届 | 〇 |  | 受 | 工 | 建築部検査に合格後 | 1 | 工事検査課検査受検前に建築部工事検査を合格 | 建 |  | ○
7竣工等検査時提出書類 | 7-1 | (出来形検査時) 出来形確認願 | 〇 |  | 受 | 工 | 出来形支払請求時 | 1 | 査定簿、着色図面等共提出 | 検 |  | ×
| 7-2 | (出来形検査時) 出来形写真 | 〇 |  | 受 | 工 | 出来形支払請求時 | 1 |  | 任 |  | ×
| 7-3 | 賃金の支払状況報告書 | 〇 |  | 受 | 工 | 工事完了後速やかに（対象：低入札価格調査対象者） | 1 |  |  |  | ×
| 7-4 | 工事目的物引渡書 | 〇 |  | 受 | 工 | 竣工検査に合格後 | 1 | 支払請求に必要 | 検 |  | ×
| 7-5 | 工事完成届 | 〇 |  | 受 | 工 | 竣工検査に合格後 | 1 | 支払請求に必要 | 検 |  | ×
| 7-6 | 請求書 | 〇 |  | 受 | 工 | 竣工検査に合格後 | 1 | 支払請求に必要 | 契 |  | ×
8 設備工事書類 | 8-1 | 工事月報 | 〇 |  | 受 | 工 | 毎月5日まで | 1 | ガードマンを配置した場合、日誌を添付（初回分には契約書【原本照合要】・認定書の写しを添付 | 建 |  | ○
| 8-2 | 工程表（月間工程表、週間工程表） | 〇 | 〇 | 受 | 監・工 | その都度 | 1 | 月間・週間工程（計画・実施共） | 任 |  | ○
| 8-3 | 機材使用願・納入仕様書 | 〇 | 〇 | 受 | 監・工 | 機材発注前にその都度 | 1 | A材のみ、承認後に機器発注すること | 建 |  | ○
| 8-4 | 機材納入報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | 機材納入に応じてその都度 | 1 | 納入写真も添付すること | 建 |  | ○
| 8-5 | 機材検査報告書 | 〇 | 〇 | 監 | 工 | 機材検査に応じてその都度 | 1 | 検査状況の写真も添付すること | 建 |  | ○
| 8-6 | 納入機材集計表 | 〇 | 〇 | 監 | 工 | 竣工検査の14日前まで | 1 | A材のみ | 建 |  | ○
| 8-7 | 施工要領書(施工手順等) | 〇 | 〇 | 受 | 監・工 | 工事着手前 | 1 | 監理員確認の上、指定表紙に自筆署名を行った後に施工する | 任 |  | ○
| 8-8 | 施工図 | 〇 | 〇 | 受 | 監・工 | 各工種における工事着手前 | 1 | 監理員確認の上、指定表紙に自筆署名を行った後に施工する | 任 |  | ○
| 8-9 | 特定粉じん排出等作業完了報告書、特定粉じん排出作業なし報告書 | 〇 |  | 受 | 工 | 石綿除去作業完了後速やかに、竣工検査の14日前まで | 2 |  | 任 |  | ×
| 8-10 | 施工報告書 | 〇 |  | 受 | 工 | 施工後速やかに | 1 | 施工管理に関する報告書（自主検査記録を含む） | 任 |  | ○
| 8-11 | レディーミストコンクリート配合計画書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | 納入前にその都度 | 1 |  | 指 |  | ○
| 8-12 | レディーミストコンクリート納入書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 指 |  | ○
| 8-13 | アスファルト混合物の配合試験結果報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任 |  | ○
| 8-14 | 施工プロセスチェックリスト | 〇 |  | 監 | 工 | 竣工検査の14日前まで | 1 | チェックは都度行うこと | 建 |  | ○
| 8-15 | (事故時) 第三者に対する損害賠償の事前調査書 | 〇 |  | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任 |  | ○
| 8-16 | (事故時) 被害交渉調査及び被害報告書 | 〇 |  | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任 |  | ○
| 8-17 | (事故時) 災害時対策記録 | 〇 |  | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任 |  | ○
| 8-18 | 物品引渡書 | 〇 |  | 受 | 工 |  | 3 | 建築部・受注者・施設管理者1部ずつ | 建 |  | ×
| 8-19 | 完成図（製本、画像データ、CADデータ） | 〇 | 〇 | 受 | 工 | 工事完了後速やかに | 2 | 完成図作成要領参照 | 任 |  | ×
| 8-20 | 機器完成図・保証書 | 〇 | 〇 | 受 | 工 | 工事完了後速やかに | 2 |  | 任 |  | ×
| 8-21 | CADデータ借用書 | 〇 |  | 受 | 工 | CADデータ借用時 | 1 |  | 任 |  | ○
9フロン類 | 9-1 | 冷媒整備報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 | 空調機に係る工事があった場合 | 建 |  | ○
| 9-2 | 機器リスト | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 | 第1種特定製品を新設した場合 | 建 |  | ○
| 9-3 | 冷媒漏洩点検・整備記録簿 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 | フロン類の回収・充填があった場合 | 建 |  | ○
| 9-4 | フロン類充填・回収報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 | フロン類の回収・充填があった場合 | 任 |  | ○
| 9-5 | 再生証明書・破壊証明書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 | フロン類の再生・破壊があった場合 | 任 |  | ○
| 9-6 | 行程管理表 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 | フロン類の再生・破壊があった場合 | 任 |  | ○
10各種試験・測定結果報告書 | 10-1 | 試験結果報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | 検査（臨時・中間・竣工）の14日前まで | 1 | 目次として使用し、各試験種別毎にインデックスを付ける | 建 |  | ○
| 10-2 | 絶縁抵抗測定報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 | ＜各報告書に下記を添付すること＞ ・試験範囲が分かる資料（図面等） ・試験内容が分かる写真 ・合格基準が分かる資料 ・メーカー基準が分かる資料（水圧・気密試験等の設計圧力等） | 建
| 10-3 | 接地抵抗測定報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 建
| 10-4 | テレビ出力レベル測定報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 建
| 10-5 | 水圧試験報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 建
| 10-6 | 気密試験報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 建
| 10-7 | 排水管満水試験報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 建
| 10-8 | 排水管通水試験報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 建
| 10-9 | 照度測定結果報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任
| 10-10 | 工場検査報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任
| 10-11 | 水質検査報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任
| 10-12 | アンカー引抜試験結果報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任
| 10-13 | ガス漏洩試験結果報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任
| 10-14 | 構内情報配線システム伝送測定試験（JIS X 5150）結果報告書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任
| 10-15 | 試運転結果報告書（空調等各種機器） | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 |  | 任
| 10-16 | 風圧力（耐風圧）検討計算書 | 〇 | 〇 | 受 | 監 | その都度 | 1 | 風圧力（耐風圧）検討が必要な場合 | 任